## Sheet1
2026年度工程建设项目库入库项目信息采集表
项目 名称 | 项目 类型 | 任务 归属 | 责任 单位 | 主管 部门 | 建设 性质 | 建设内容 及规模 | 建设 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 竣工 时间 | 投资 规模 | 资金 渠道 | 补助 方式 | 完成 工程量 比例 | 完成 投资 比例 | 绩效目标及直接受益人数 | 资产 权属 | 管护 主体
饶河县综合防灾能力建设项目 | 民生 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 饶河县应急管理局 | 饶河县应急管理局 | 新建 | 建设应急救援物资储备库及配套建筑等占地面积5000m2；建设应急救援物资储备库面积2200平方米，营房300平方米；改造防灾减灾科普基地。购置音视频会议终端、应急叫应终端、消防救援装备设备、应急物资储备（其中包含消防车、气垫船、旋转清障车、冲锋舟等）、应急避难场所设施及物资储备、AR互动系统等。 | 饶河县 | 2026年10月 | 2027-09-01 | 3300万 | 中央预算内 | 差额补助 | 0% | 0% | 1.工程验收合格率（100%） 2.工程完成及时率（100%） | 饶河县应急管理局 | 饶河县应急管理局
黑龙江省双鸭山市饶河县应急救援中心项目 | 民生 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 饶河县应急管理局 | 饶河县应急管理局 | 新建 | 新建标准化应急救援中心基地，占地面积7000平方米， 建设1：应急救援综合办公楼建筑面积2000平方米，值班值守室、技术保障室、值班备勤室、设备间、值班备勤宿舍； 建设2：应急救援备勤宿舍建筑面积1000平方米，内设50间宿舍； 建设3：应急救援装备、车辆库房建筑面积1200平方米； 建设4：应急救援训练演练基地建筑面积1000平方米。 购置安装标准化应急指挥系统应用设施和无线低频设备、视频指挥系统、必备技术保障装备、应急救援中心办公设备、应急救援训练设施等。 | 饶河县 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 6000万 | 中央预算内 | 差额补助 | 0% | 0% | 1.工程验收合格率（100%） 2.工程完成及时率（100%） | 饶河县应急管理局 | 饶河县应急管理局
饶河县乡镇应急物资储备点建设项目 | 民生 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 饶河县应急管理局 | 饶河县应急管理局 | 新建 | 完善多层级、多方式应急物资储备模式。新建共9个应急物资储备点，每个面积100㎡，总计900㎡；主要包括应急物资储备点库房建设以及相应设施设备建设（救灾车辆、抢险设备、救灾物资、搬运起重、仓储货架等综合保障物资。） | 饶河县 | 2026-05-01 | 2026-12-02 | 900万 | 政府一般性债券 | 全额补助 | 0% | 0% | 1.工程验收合格率（100%） 2.工程完成及时率（100%） | 饶河县应急管理局 | 饶河县应急管理局
饶河县航空应急救援直升机起降点建设项目 | 民生 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 饶河县应急管理局 | 饶河县应急管理局 | 新建 | 按照省安委办、省减灾办《关于统计全省航空应急救援直升机起降点建设情况的通知》(黑安办联发〔2023〕6号)要求，我县申请在饶河镇、北四乡镇、五林洞镇建设3处航空应急救援直升机起降点，建设内容为直升机起降平台、指挥塔、办公用房、进出道路水泥路面等。 | 饶河县 | 2026-05-02 | 2026-12-03 | 600万 | 政府一般性债券 | 全额补助 | 0% | 0% | 1.工程验收合格率（100%） 2.工程完成及时率（100%） | 饶河县应急管理局 | 饶河县应急管理局
饶河县救灾装备采购项目 | 民生 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 饶河县应急管理局 | 饶河县应急管理局 | 新建 | 采购56米登高平台消防车一台、10坐500马力应急指挥船两艘、消防救援防灭火装备。 | 饶河县 | 2026-05-03 | 2026-12-04 | 900万 | 政府一般性债券 | 全额补助 | 0% | 0% | 1.工程验收合格率（100%） 2.工程完成及时率（100%） | 饶河县应急管理局 | 饶河县应急管理局
饶河县大佳气河右岸挠力河回水堤水毁修复工程 | 水利 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 饶河县水利工程建设中心 | 饶河县水务局 | 改扩建 | 大佳气河右岸挠力河回水堤水毁修复，长度约为1800米。主要建设内容为加高培厚堤防1.8公里，修建堤防迎水侧护坡1.8公里，重建堤顶砂石路面1.8公里。 | 大佳河乡 | 2026-04-15 | 2027-12-31 | 953 | 地方一般债券 | 全额补助 | / | / | 1.修复堤防使其达到原有设计标准； 2.保护堤防沿线耕地；3.收益人口数168人 | 饶河县水利工程建设中心 | 饶河县水利工程建设中心
饶河县茂盛河左右岸挠力河回水堤水毁修复工程 | 水利 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 饶河县水利工程建设中心 | 饶河县水务局 | 改扩建 | 茂盛河左右岸挠力河回水堤水毁修复，左岸长度为1500米，右岸长度约为1500。主要建设内容为加高培厚堤防3.0公里，修建堤防迎水侧护坡3.0公里，重建堤顶砂石路面3.0公里。 | 山里乡、大佳河乡 | 2026-04-15 | 2027-12-31 | 1588 | 地方一般债券 | 全额补助 | / | / | 1.修复堤防使其达到原有设计标准； 2.保护堤防沿线耕地；3.收益人口数176人 | 饶河县水利工程建设中心 | 饶河县水利工程建设中心
饶河县挠力河堤防菜嘴子至山里河段水毁修复工程 | 水利 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 饶河县水利工程建设中心 | 饶河县水务局 | 改扩建 | 挠力河堤防菜嘴子至山里河段水毁修复，共计两段，其中脱坡长度约为230米，坝身透水长度约为640米。主要建设内容为加高培厚堤防0.87公里，修建堤防迎水侧护坡0.87公里，重建堤顶砂石路面0.87公里。 | 山里乡 | 2026-04-15 | 2027-12-31 | 460 | 地方一般债券 | 全额补助 | / | / | 1.修复堤防使其达到原有设计标准； 2.保护堤防沿线耕地；3.收益人口数343人 | 饶河县水利工程建设中心 | 饶河县水利工程建设中心
饶河县挠力河堤防山里河至光明河段水毁修复工程 | 水利 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 饶河县水利工程建设中心 | 饶河县水务局 | 改扩建 | 挠力河堤防山里河至光明河段水毁修复，脱坡长度约为245米。主要建设内容为加高培厚堤防0.245公里，修建堤防迎水侧护坡0.245公里，重建堤顶砂石路面0.245公里。 | 山里乡 | 2026-04-15 | 2027-12-31 | 159 | 地方一般债券 | 全额补助 | / | / | 1.修复堤防使其达到原有设计标准； 2.保护堤防沿线耕地；3.收益人口数343人 | 饶河县水利工程建设中心 | 饶河县水利工程建设中心
饶河县永丰渠右岸/左岸挠力河回水堤水毁修复工程 | 水利 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 饶河县水利工程建设中心 | 饶河县水务局 | 改扩建 | 永丰渠右岸/左岸挠力河回水堤水毁修复，左岸长度约为1500米，右岸长度约为1500米。主要建设内容为加高培厚堤防3.0公里，修建堤防迎水侧护坡3.0公里，重建堤顶砂石路面3.0公里。 | 小佳河镇 | 2026-04-15 | 2027-12-31 | 1588 | 地方一般债券 | 全额补助 | / | / | 1.修复堤防使其达到原有设计标准； 2.保护堤防沿线耕地；3.收益人口数19人 | 饶河县水利工程建设中心 | 饶河县水利工程建设中心
饶河县联合沟河左岸挠力河回水堤水毁修复工程 | 水利 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 饶河县水利工程建设中心 | 饶河县水务局 | 改扩建 | 联合沟河左岸挠力河回水堤水毁修复，共计三段脱坡累计长度约为1600米。主要建设内容为加高培厚堤防1.6公里，修建堤防迎水侧护坡1.6公里，重建堤顶砂石路面1.6公里。 | 西丰镇 | 2026-04-15 | 2027-12-31 | 720 | 地方一般债券 | 全额补助 | / | / | 1.修复堤防使其达到原有设计标准； 2.保护堤防沿线耕地；3.收益人口数1535人 | 饶河县水利工程建设中心 | 饶河县水利工程建设中心
饶河县农垦义务教育学校体育锻炼功能提升项目(三期） | 基本公共服务 | 实施农村基本公共服务提升行动 | 教育和体育局 | 发改委 | 更新改造 | 改造红旗岭农场学校运动场总面积 14300.94 平方米；篮排球地总面积 2405 平方米；排水沟 400 延长米。 | 红旗岭农场学校 | 2026.7 | 2026.11 | 400万 | 财政拨款 | 全额补助 | 0% | 0% | 通过本项目建设，旨在提高农场义务教育学校现有基础设施配套条件，提高学校教育教学水平，从而提高整个饶河县的教育教学水平。受益人数1120人。 | 红旗岭农场学校 | 红旗岭农场学校
饶河镇、五林洞镇村内道路及附属设施建设项目 | 基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 乡村振兴服务中心 | 饶河县农业农村局 | 改扩建 | 在饶河镇饶河村、朝阳村、镇北村、三义村、岭南村5个村，新建村内水泥路约415米，新建边沟约9380米，道路加宽约14080米，村内路灯26盏； 在五林洞镇西南岔村、关门村、鹿山村3个村，新建村内边沟约7000米，道路加宽约13800米，安装村内路灯100盏。 | 饶河镇 五林洞镇 | 2026-05-30 | 2026年11月31日 | 1400 | 衔接资金 | 全额补助 | / | / | 当年开工率≥100%，当年完成及时率≥100%，项目受益人口满意度≥95%，工程使用年限≥10年。 | 乡村振兴服务中心 | 乡镇
小佳河镇村内道路加宽及附属设施建设项目 | 基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 乡村振兴服务中心 | 饶河县农业农村局 | 改扩建 | 在小佳河镇蛤蟆河村、新村村、佳兴村3个村，新建边沟约11000米，道路加宽约16150米，村内路灯200盏。 | 小佳河镇 | 2026-05-30 | 2026年11月31日 | 1250 | 衔接资金 | 全额补助 | / | / | 当年开工率≥100%，当年完成及时率≥100%，项目受益人口满意度≥95%，工程使用年限≥10年。 | 乡村振兴服务中心 | 乡镇
西林子乡、大通河乡村内道路及附属设施建设项目 | 基础设施 | 实施农村道路畅通工程 | 乡村振兴服务中心 | 饶河县农业农村局 | 改扩建 | 在西林子乡靠山村、三人班村、西林子村新建路边沟约10400米，村内路灯约278盏； 在大通河乡青山村、太平村新建路边沟约9155米，道路加宽约3365米，村内路灯70盏。 | 西林子乡 大通河乡 | 2026-05-30 | 2026年11月31日 | 1345 | 衔接资金 | 全额补助 | / | / | 当年开工率≥100%，当年完成及时率≥100%，项目受益人口满意度≥95%，工程使用年限≥10年。 | 乡村振兴服务中心 | 乡镇

## Sheet2
填表说明： 1.项目名称。指纳入项目库管理的项目名称，应体现项目地点、主要工程、建设性质等基本要素。比如：某某村等道路改造项目、某某村等美丽乡村建设项目。 2.项目类型。指按村庄规划编制、公共基础设施（主要包括：交通、水利、农房、电力、能源、冷链物流、数字乡村等建设项目）、农村人居环境整治（主要包括：改厕、垃圾污水治理、美丽村庄建设等项目）、基本公共服务（主要包括：教育、卫生、文化、科技等公共事业，养老、助残等社会服务设施，群众活动公益设施，以及村级综合服务设施建设等项目）等4个类型，对乡村建设相关项目进行分类。 3.任务归属。指项目对应的乡村建设重点任务，比如：某某村等道路改造项目，任务归属则为“实施农村道路畅通工程”；某某村等农产品晾晒场新建项目，任务归属则为“实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程”。 4.责任单位。指负责项目建设的县级具体部门（含事业单位）或乡镇人民政府。 5.主管部门。指按业务归口负责项目行业管理的县级行政管理部门。 6.建设性质。指项目按新建、扩建、改建或更新改造、迁建、修复等五种情况划分项目建设性质。 7.建设内容及规模：项目建设内容主要指实施哪些工程建设，比如：道路改造、修建场地场所等；建设规模主要指可量化的工程规模，比如：路修多少公里（或项目覆盖多少个行政村、自然村）、场地场所建多大面积等。 8.建设地点。应填写为：某县某乡镇某村（社区或街道），涉及3个以上村的，如10个村，可简写为“某县某乡镇某村等10个村”（系统开放后据实录入） 9.计划开工竣工时间：应填写为某年某月某日，格式按“202*****”八位数字填写。本表所列项目主要指县级谋划的2023年至2025年项目，还包括当前在建项目。 10.投资规模、资金渠道、补助方式。投资规模指项目计划总投资（万元）；资金渠道指资金来源，注明各项资金额度（万元）；补助方式指中央、省资金是全额补助还是差额补助。 11.完成工程量及投资比例。指项目实施进度情况，均按百分比填写。 12.绩效目标。指项目建成投用后达到的效果，主要包括：任务目标完成情况、受益人数、项目使用年限、项目验收合格率、受益人口满意度等。 13.资产权属、管护主体。指项目建成投用后确定的产权单位及管护单位。 此表由县级牵头部门或排在首位的按职责分工负责部门，按乡村建设重点任务分别填写项目信息，并加盖本部门公章后报送县级乡村振兴部门汇总，于4月17日前统一汇总（电子版）上报市乡村振兴局开发指导科。 联系人：朱赤功，13208487885 邮箱：syssxczxjkfzdk@163.com