## 2019年
附件：2
饶河县脱贫攻坚项目库基本情况表
填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 |  |  |  | 联系人：刘浩 |  |  | 联系电话：18904693434
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模及来源（万元） | [6 empty] | 带贫减贫机制 | [5 empty] | 绩效目标
联系电话：18904693434 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  | 小计 | 财政专项扶贫资金 |  | 整合资金 |  | 其他资金 |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[13 empty] | 中央、省资金 | 市、县资金 | 整合类别 | 资金额度 | 贷款 | 自筹 |  |  | 贫困户 | 非贫困户 | 总收益 | 贫困户总收益
1 | 2019 | 2019年雨露计划 | 教育扶贫 | 雨露计划 | 饶河县 | 新建 | 春季：职业高等学历教育补助2人；秋季：中高等职业教育补助2人 | 2019.04.01 | 2019.12.25 | 饶河县扶贫办 | 扶贫办 | 0.6 | 0.6 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 资助贫困户子女人数≧2人、贫困户子女生资助标准3000元/学年、补助资金发放及时率≧100%、受益贫困人口数≧4人
2 | 2019 | 佳兴村农机具采购项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 佳兴村 | 新建 | 挖掘机械设备一套 | 2019.06.01 | 2019.08.31 | 佳兴村 | 饶河县扶贫办 | 48.2 | 48.2 | [8 empty] | 3 |  |  | 质量合格率（达标率）≧100%；项目开工率（按时完成率）≧100%、项目（工程）完成及时率≧100%、工程使用年限≧10年
3 | 2019 | 东升村农机具采购项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 东升村 | 新建 | 电动三轮车、收割机各一台 | 2019.06.01 | 2019.08.31 | 东升村 | 饶河县扶贫办 | 51.8 | 51.8 | [8 empty] | 7 |  |  | 质量合格率（达标率）≧100%；项目开工率（按时完成率）≧100%、项目（工程）完成及时率≧100%、工程使用年限≧10年
4 | 2019 | 富河村农机具采购项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 富河村 | 新建 | 收割机两台、地秤一套 | 2019.06.01 | 2019.08.31 | 富河村 | 饶河县扶贫办 | 50 | 50 | [8 empty] | 2 |  |  | 质量合格率（达标率）≧100%；项目开工率（按时完成率）≧100%、项目（工程）完成及时率≧100%、工程使用年限≧10年
5 | 2019 | 杏树村西南岔村食用菌大棚建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 饶河县 | 新建 | 新建食用菌大棚40栋，其中：杏树村30栋、西南岔村10栋 | 2019.06.01 | 2019.09.30 | 杏树村西南岔村 | 饶河县扶贫办 | 286 | 286 | [5 empty] | 劳务增收 | 3 | 3 | 26 | 26 | 3 | 促进种植业结构调整，种植面积≧28亩、项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困人口收入≧3万元等；受益贫困人口数≧42人
6 | 2019 | 中央第一批资金水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 柳兰村鹿山村苇子沟村 | 新建 | 柳兰村村路2.5公里，鹿山村村路2.53公里，苇子沟村村路1.85公里 | 2019.07.01 | 2019.10.31 | 柳兰村鹿山村苇子沟村 | 农业农村局 | 480 | 480 | [7 empty] | 7 | 626 |  |  | 新建改建公路里程≧2.5公里、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧7人、工程使用年限≧10年
7 | 2019 | 省级第一批资金水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 富饶村新风村吉龙村 | 新建 | 富饶村村路0.75公里；吉龙村村路1.904公里；新风村村路4.14公里 | 2019.07.01 | 2019.10.31 | 富饶村新风村吉龙村 | 饶河县扶贫办 | 411.4 | 411.4 | [7 empty] | 11 | 813 |  |  | 新建改建公路里程≧0.75公里、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧11人、工程使用年限≧10年
8 | 2019 | 饶河县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 基础设施 | 人饮和灌溉设施 | 饶河县 | 新建 | 山里村自来水管网改造（含净水设备）；迎丰村、芦源村自来水管网改造（含芦源村净化设备、井房）连丰村更换变频器一套，更换水处理设备及配件一套；迎丰村、芦源村自来水管网改造（含芦源村净化设备、井房）连丰村更换变频器一套，更换水处理设备及配件一套；太平村永明村青山村自来水管网改造；三人班村小南河村自来水管网改造；振兴村朝阳村自来水管网改造，镇北村管网改造3301米；永胜村大佳河村富山村自来水管网改造，威河屯新建饮水井；小佳河村自来水管网改造，富饶村净水设备；大岱村关门村鹿山村自来水管网改造 | 2019.07 | 2019.11 | 迎丰村、芦源村、太平村、东升村、永明村、青山村、三人班村、小南河村、山里村、大带村、关门村、鹿山村、永胜村、大佳河村、富山村、富饶村、连丰村、镇北村、朝阳村、小佳河村 | 饶河县水务局 | 472 | 472 |  | 中央水利 | 572 |  |  |  |  | 10 | 1042 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口数≧10人
9 | 2019 | 饶河县2019年整合中央水利发展资金扶贫项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 饶河县 | 新建 | 西丰村清淤9KM莲花村6*6m桥2座东南村圆涵7座；山里村清淤6KM河桥6*12m跨1座光明村清淤5KM；富饶村新风村清淤9KM蜂场村林海村新村村圆涵18座；西林子村清淤5KM西川河村方涵3座柳兰村6*8m跨桥1座；朝阳村6*6m跨桥1座，振兴村清淤5KM桥2座泵站改造2座圆涵10座，三义村盖板桥1座圆涵14座；镇江村溢流坝1座圆涵6座，太平村跨桥3座；西南岔村、关门村清淤8KM、6*6m桥2座、方涵4座、圆涵10座 | 2019.07 | 2019.11 | 莲花村、西丰村、东南村、山里村、光明村、富饶村、新风村、新村村、蜂场村、林海村、西林子村、柳兰村、朝阳村、振兴村、三义村、镇江村、太平村、西南岔村、关门村 | 饶河县水务局 | 500 | 500 |  | 中央水利 | 839 |  |  |  |  | 139 | 1002 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口数≧139人
10 | 2019 | 振兴村食用菌包生产项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 振兴村 | 新建 | 购买菌包生产设备1套，食用菌包生产项目补充采购焊接管44.1吨、槽钢17吨、网格2486片等 | 2019.07 | 2019.11 | 振兴村 | 饶河县农业农村局 | 500 |  |  | 中央水利 | 500 |  |  | 劳务增收 |  | 2 | 260 | 2 | 1.2 | 促进种植业结构调整、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困人口收入≧1.2万元等；受益贫困人口数≧2人，带动贫困人口脱贫数≧2人
11 | 2019 | 杏树村食用菌包生产项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 杏树村 | 新建 | 建设生产车间，购买菌包生产设备 | 2019.07 | 2019.11 | 杏树村 | 饶河县农业农村局 | 130 |  |  | 中央水利 | 130 |  |  | 劳务增收 |  | 3 | 277 | 4 | 1.8 | 促进种植业结构调整、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困人口收入≧1.2万元等；受益贫困人口数≧2人，带动贫困人口脱贫数≧2人
12 | 2019 | 芦源村蒲公英茶饮加工项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 芦源村 | 新建 | 烘干室240平方米，处理车间180平方米，建设炒制车间、清洗车间、人工手选车间、切片加工车间、成品包装无菌车间等400平方米厂房 | 2019.07 | 2019.11 | 芦源村 | 饶河县农业农村局 | 102 |  |  | 中央水利 | 102 |  |  | 劳务增收 |  | 4 | 189 | 4 | 2.4 | 发挥良好的示范和带动作用、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困人口收入≧2.4万元、受益贫困人口数≧4人，带动贫困人口脱贫数≧4人
13 | 2019 | 振兴村大米加工项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 振兴村 | 新建 | 租赁饶河村农机大库现有300平方米库房，建设消防设施、改建厂房，购置大米生产用设备 | 2019.07 | 2019.11 | 振兴村 | 饶河县农业农村局 | 70 | 70 |  | 中央水利 | 70 |  |  | 劳务增收 |  | 2 | 260 | 3 |  | 发挥良好的示范和带动作用、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧2人，带动贫困人口脱贫数≧2人
14 | 2019 | 西林子村北山村农机具保温库房建设项目 | 基础设施 | 种植业 | 西林子乡 | 新建 | 西林子村水暖电、保温库房、基础；北山村：地秤、水暖电、21平米办公室、30米排水渠、1500平米晒场硬化、涵洞2道 | 2019.07 | 2019.11 | 西林子村北山村 | 饶河县农业农村局 | 100 | 100 | [7 empty] | 8 | 400 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年
15 | 2019 | 富饶村建设村内水泥路过路涵 | 基础设施 | 村级道路设施 | 富饶村 | 新建 | 村内水泥路700米，过路涵13道 | 2019.07 | 2019.11 | 富饶村 | 扶贫办 | 80 | 80 | [7 empty] | 2 | 241 |  |  | 新建改建公路里程≧0.7公里、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧2人、工程使用年限≧10年
16 | 2019 | 四排村排水闸、护岸建设项目 | 基础设施 | 小型农田水利 | 四排村 | 改建 | 修排水涵闸、干砌石护岸维修、农田路基整形、路面铺砂石料，铺砂石料宽度5米、厚30厘米，长3公里 | 2019 | 2019 | 四排村 | 农业农村局 | 92.24 | 92.24 |  | 中央水利 | 47.24 |  |  |  |  | 3 | 348 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧5年
17 | 2019 | 四排村岭南村食用菌生产项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 四排村岭南村 | 新建 | 四排村：大棚主体工程20栋，购置黑木耳菌包60万包，储水罐1个直径3.6米，高3.7米（包括基础，3044钢制品35吨），晒菌棚6栋。岭南村：大棚主体工程17栋，每棚购置黑木耳菌包2.56万包，40吨储水罐1个，晒菌棚4栋。 | 2019 | 2019 | 四排村、岭南村 | 民族宗教局 | 480 | 480 | [5 empty] | 带资入社 | 49 | 9 | 117 | 30 | 4 | 种植面积≧15亩，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%，带动增加贫困人口收入≧2万元等；受益贫困人口数≧12人，带动贫困人口脱贫数≧12人、年实现销售收入210万元，实现利润24万元，为县扶贫救助基金上缴18.2万元
18 | 2019 | 省级第三批资金农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 小南河村、西林子村、沙河子村、河南村 | 新建 | 4.5米宽农田路铺砂石43公里；其中：西林子村15公里，小南河5公里，北山村7公里，沙河子村4公里，三人班村12公里，河南村建4.5米宽沙石路2公里、圆涵直径1米x4节（1座） | 2019 | 2019 | 小南河村、西林子村、沙河子村、河南村 | 农业农村局 | 371 | 371 | [7 empty] | 4 | 222 |  |  | 贫困村新建改建公路里程≧50公里、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧4人、工程使用年限≧5年
19 | 2019 | 饶河县2019年西林子乡、山里乡、小佳河镇农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 饶河县 | 新建 | 靠山村农田路基整形、路面铺砂石料，铺砂石料宽度5米、厚30厘米，长9公里；山里乡121公里。其中：1.山里村20公里。垫砂石宽6米、厚0.3米。2.双河村15公里。垫砂石宽6米、厚0.3米。3.二道岗村5公里。垫砂石宽6米、厚0.25米。4.奋斗村20公里。垫砂石宽4.5米、厚0.25米。5.三道杠村8公里。垫砂石宽4.5米、厚0.5米。6.山河村9公里。垫砂石宽6米、厚0.4米。7.新利村24公里。垫砂石宽6米、厚0.3米。8.光明村4公里。垫砂石宽5.5米、厚0.3米。9.二林子村12公里。垫砂石宽6米、厚0.3米。10.宾丰屯4公里，垫砂石宽4米、厚0.3米；小佳河镇：维护农田路46.2公里，其中：新风村6米宽8公里、吉龙村6米宽3公里；林海5米宽3公里长；富饶村农田路基整形、路面铺砂石料，铺砂石料宽度4米、厚30厘米、长7.3公里；创新村农田路基整形、路面铺砂石料，铺砂石料宽度5米、厚30厘米、长10.5公里；蛤蟆河村农田路基整形、路面铺砂石料，铺砂石料宽度5米、厚30厘米、长10公里；杏树村：农田路基整形、路面铺砂石料，铺砂石料宽度4米、厚30厘米，长4.4公里 | 2019 | 2019 | 西林子乡，山里乡，小佳河镇 | 农业农村局 | 600 | 600 | [7 empty] | 91 | 1428 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧91人、工程使用年限≧5年
20 | 2019 | 2019年小额贷款贴息 | 金融扶贫 | 小额扶贫贷款贴息 | 饶河县 | 新建 | 1-4月扶贫小额贷款财政贴息78笔；5-12月扶贫小额贷款财政贴息294笔 | 2019.01 | 2019.06 | 饶河县 | 财政局金融办 | 66.92 | 66.92 | [7 empty] | 372 |  |  |  | 项目开工率（按时完成率）≧100%、项目（工程）完成及时率≧100%、受益贫困人口数≧372人
21 | 2019 | 河北村永前村晒场建设项目 | 基础设施 | 其他 | 河北村永前村 | 新建 | 河北村混凝土厚200毫米厚、9951平方米；永前村新建200毫米厚、9950平方米 | 2019 | 2019 | 河北村、永前村 | 县扶贫办 | 399.55 | 399.55 | [7 empty] | 4 | 322 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧10人、工程使用年限≧10年
22 | 2019 | 四排赫哲族乡马场岛江上旅游项目 | 产业扶贫 | 旅游扶贫 | 四排村 | 新建 | 购置双层旅游观光船一艘，载客量30--50人，燃油动力 | 2019.09 | 2020.06 | 四排村 | 民族宗教局 | 477 | 477 | [5 empty] | 劳务增收 |  | 2 | 3 | 3 | 1 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧50%、、带动增加贫困村集体经济年收入≧2万元、带动增加贫困人口收入≧1万元；受益贫困人口数≧6人，带动贫困人口脱贫数≧6人
23 | 2019 | 河北村、关门村农田路、桥涵建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 河北村关门村 | 改建 | 河北村：建4.5米宽沙石路5公里、直径1米涵管桥5座，直径0.8米涵管桥10座，直径0.6米涵管桥2座。关门村：建4.5米宽沙石路2公里、圆涵直径1米x4节（1座） | 2019 | 2019 | 河北村关门村 | 饶河县扶贫办 | 155.87 | 155.87 | [7 empty] | 8 | 446 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧11人，工程使用年限≧5年
24 | 2019 | 苇子沟村大带村农田路、桥涵建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 苇子沟大带村 | 改建 | 苇子沟村4.5米宽沙石路8公里、直径1米X4节涵管桥13个、直径0.8米X4节涵管桥10个；大带村农田路维修8公里 | 2019 | 2019 | 苇子沟大带村 | 农业农村局 | 181 | 181 | [7 empty] | 4 | 157 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数8人，工程使用年限≧10年
25 | 2019 | 新利村青山村等食用菌大棚建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 饶河县 | 新建 | 新建食用菌大棚110栋，其中：饶河村34栋、迎丰村30栋、北山村10栋、新利村20栋、青山村10栋、大佳河村前唐村各3栋。 | 2019 | 2019 | 饶河村迎丰村北山村新利村青山村大佳河村前唐村 | 农业农村局 | 762 |  |  | 中央水利 | 762 |  |  | 劳务增收 | 3 | 3 | 26 | 26 | 3 | 促进种植业结构调整，种植面积≧28亩、项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困人口收入≧3万元等；受益贫困人口数≧42人，带动贫困人口脱贫数≧3人
26 | 2019 | 饶河县2019年农业生产社会化服务项目资金农村基础设施农田路工程 | 基础设施 | 村级道路设施 | 饶河县 | 新建 | 鹿山村、振兴村、朝阳村、三义村、柳兰村、西林子村、永前村农田路建设34.34公里 | 2019 | 2019 | 鹿山村、振兴村、朝阳村、三义村、柳兰村、西林子村、永前村 | 农业农村局 | 300 |  |  | 中央农业生产发展资金（适度规模经营-农业生产社会化服务） | 300 |  |  |  |  | 49 | 3091 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数49人，工程使用年限≧10年
填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 序号: 27; 填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 项目库年度: 2019; 填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 项目名称: 项目管理费; 联系人：刘浩 实施地点: 饶河县; 联系电话：18904693434 工期进度: 2019 | 2019 | 饶河县 | 饶河县 | 130 | 130 | 130
注：1.项目类别：产业扶贫、基础设施、金融扶贫、教育扶贫。 2.内容类型：种植业、养殖业、林果业、光伏扶贫、旅游扶贫、加工业、村级道路设施、人饮和灌溉设施、生活和生产用电、农村危房改造、小额贷款贴息、雨露计划等。 3.建设性质：新建、扩建、续建。 4.建设任务：项目的建设内容及规模。 5.责任单位：项目组织实施单位。 6.资金规模及来源：M=N+O+P+Q+R+S；整合类别为行业名称；M、N、O、P、Q、R、S栏只填数字即可。 7.带贫减贫机制：方式如入股分红、带资入社、带地入社、劳务增收等；群众参与为直接参与生产经营的有多少贫困户等；受益对象为贫困户多少和非贫困户多少；收益情况为项目总收益和贫困户总收益；U、V、W、X、Y栏只填数字即可。 8.绩效目标：产出指标主要包括数量、质量、时效和成本等指标，种植面积≧**亩、养殖规模≧**头/只、建设光伏扶贫电站贫困村个数**个、村级光伏电站建设总规模≧**千瓦、贫困村村级光伏电站年总发电量≧**千瓦时、贫困村新建改建公路里程≧**公里、贫困村公路危桥处置≧**座、贫困户危房改造数量≧**户（套）、贫困户危房改造面积≧**平方米、资助贫困户子女人数≧**人、生态管护员选聘贫困人口数≧**人等；动植物成活率≧**%、光伏扶贫项目、项目（工程）、危房改造后验收合格率、资助标准达标率100%等；村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率≧**%、项目（工程）完成及时率≧**%、当年开工率≧**%、当年完成率≧**%、资助经费、补助资金发放及时率≧**%等；亩均补助标准**元、养殖补助标注**元/头（只）、光伏扶贫电站补助标准**万元/个、道路补助标准**万元/公里、危房改造补助标准**元/户（套）、贫困户子女生资助标准**元/学年、生态管护人员补助标准**元/人等。效益指标主要包括经济效益、社会效益和可持续影响等指标，特色产业带动增加贫困人口收入≧**万元，贫困村村级光伏电站发电总收益≧**万元，参与光伏扶贫的贫困人口人均年收入增加额≧**元，带动增加贫困村集体经济年收入≧**万元、带动增加贫困人口收入≧**万元等；受益贫困人口数≧**人，带动贫困人口脱贫数≧**人等；光伏扶贫电站持续运营年限≧**年，工程使用年限≧**年，改造后房屋保证安全期限≧**年等。

## 2020年
附件：2
饶河县脱贫攻坚项目库基本情况表
填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 |  |  |  | 联系人：刘浩 |  |  | 联系电话：18904693434
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模及来源（万元） | [6 empty] | 带贫减贫机制 | [5 empty] | 绩效目标
联系电话：18904693434 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  | 小计 | 财政专项扶贫资金 |  | 整合资金 |  | 其他资金 |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[13 empty] | 中央、省资金 | 市、县资金 | 整合类别 | 资金额度 | 贷款 | 自筹 |  |  | 贫困户 | 非贫困户 | 总收益 | 贫困户总收益
1 | 2020 | 大佳河村、桦林村晒场建设项目 | 基础设施 | 种植业 | 大佳河村、桦林村 | 新建 | 大佳河村：粮食晾晒场1.5万平方米；桦林村：粮食晾晒场6000平方米 | 2020 | 2020 | 大佳河村、桦林村 | 农业农村局 | 300 | 300 | [7 empty] | 18 | 1244 | 1 | 0.12 | 项目（工程）完成及时率≧100％、当年开工率≧100％、当年完成率≧100％、受益贫困人口数≧18人、工程使用年限≧10年
2 | 2020 | 饶河县2020年小南河村、大带村基础设施扶贫建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 小南河村 | 新建 | 小南河村村内5米宽水泥路2公里，西林子村6x8盖板桥1座、靠山村6x6盖板桥2座、小南河村6x6盖板桥3座、西川河村6x6盖板桥1座、柳兰村6x6盖板桥6座；2x2方涵28座，其中：小南河村2座、西川河村4座、三人班村2座、柳兰村20座；修直径100厘米有基圆涵31处其中：靠山村5处、小南河村17处；西川河村4处；柳兰村5处；修直径80厘米有基圆涵35处，其中：小南河村23处、西川河村10处、三人班村2处；修直径60厘米有基圆涵46处，其中：北山村16处，沙河子村10处，柳兰村20处；大带村村内道路硬化985米。 | 2020 | 2020 | 小南河村 | 农业农村局 | 180 | 180 | [7 empty] | 25 | 296 |  |  | 新建改建公路里程≧2.5公里（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧25人、工程使用年限≧10年
3 | 2020 | 雨露计划 | 教育扶贫 | 雨露计划 | 饶河县 | 新建 | 春季中高等职业教育补助2人；秋季中高等职业教育拟补助5人 | 2020.04 | 2020.10 | 扶贫办 | 扶贫办 | 1.05 | 1.05 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 资助贫困户子女人数≧7人、贫困户子女生资助标准3000元/学年、补助资金发放及时率≧100%、受益贫困人口数≧7人
4 | 2020 | 2020年1月-5月小额贷款贴息 | 金融扶贫 | 小额扶贫贷款贴息 | 饶河县 | 新建 | 扶贫小额贷款财政贴息 | 2020.01 | 2020.05 | 饶河县 | 财政局金融办 | 1.62 | 1.62 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 项目开工率（按时完成率）≧100%、项目（工程）完成及时率≧100%、受益贫困人口数≧10人
5 | 2020 | 振兴村旅游建设项目 | 产业扶贫 | 旅游扶贫 | 村南 | 新建 | 10000平方米自驾游营地 | 2020 | 2020 | 振兴村 | 文广旅局 | 300 | 300 | [5 empty] | 资产收益 |  | 2 | 259 | 21 | 3 | 当年开工率≧100%，当年完成率≧50%，带动增加贫人口收入≧21万元，受益贫困人口数≧648人，工程使用年限≧10年
6 | 2020 | 小佳河村水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 小佳河村 | 新建 | 小佳河村新建2.1公里长、4米宽水泥路，修直径60厘米过路圆涵12道 | 2020 | 2020 | 小佳河村 | 农业农村局 | 171 | 171 | [7 empty] | 3 | 150 |  |  | 新建公路里程≧8.8公里、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧6人、工程使用年限≧10年
7 | 2020 | 靠山村、西川河村等晒场建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 靠山村、西川河村 | 新建 | 靠山村1.2万平方水泥晾晒场，西川河村6600平方水泥晾晒场 | 2020 | 2020 | 靠山村、西川河村 | 农业农村局 | 382 | 382 | [7 empty] | 14 | 345 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧17人、工程使用年限≧10年
8 | 2020 | 三人班村西川河村等路边沟建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 三人班村西川河村小南河村 | 新建 | 石砌水泥边沟23060延长米，其中：三人班村10000延长米，西川河村5000延长米，小南河村8060延长米 | 2020 | 2020 | 三人班村、西川河村、小南河村 | 农业农村局 | 140 | 140 | [7 empty] | 15 | 375 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧31人、工程使用年限≧10年
9 | 2020 | 西林子村、小南河村等渠道清淤建设项目 | 基础设施 | 灌溉设施 | 西林子乡 | 改建 | 灌溉渠道清淤47.13公里，其中：西林子村8.07公里、新建排水闸1座，小南河村8.32公里，沙河子村5.13公里，西川河村5.16公里，三人班村5.16公里，柳兰村15.29公里。 | 2020 | 2020 | 西林子村、小南河村、沙河子村、西川河村、三人班村、柳兰村。 | 农业农村局 | 81.39 | 81.39 | [7 empty] | 30 | 1499 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧5年、受益贫困人口数≧30人
10 | 2020 | 小南河村西川河村农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 小南河村、西川河村 |  | 西川河村扩建4.5米宽路基整形、路面铺砂石料5公里、厚0.25米；小南河村农田路铺垫砂石7.5公里(其中6米宽1.5公里，5米宽6公里) | 2020 | 2020 | 小南河村、西川河村 | 农业农村局 | 175 | 175 | [7 empty] | 8 | 175 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧18人、工程使用年限≧5年
11 | 2020 | 连丰村、迎丰村等农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 西丰镇 | 改建 | 4.5米宽，30厘米厚沙石路45.49公里，其中：连丰村2.8公里、迎丰村9.19公里、五道桥村4公里、莲花村8.6公里、西丰村14公里、东林村4.1公里、联合村0.3公里、富丰村2.5公里 | 2020 | 2020 | 连丰村、迎丰村、五道桥村、莲花村、西丰村、东林村、联合村、富丰村 | 农业农村局 | 136.86 | 136.86 | [7 empty] | 52 | 862 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧82人、工程使用年限≧5年
12 | 2020 | 河南村、东南村等河道清淤建设项目 | 基础设施 | 小型农田水利 | 河南村、东南村、五道桥村 | 改建 | 清淤15.37千米，其中：河南村7.2千米、东南村6千米、五道桥村西丰沟清淤2.17千米 | 2020 | 2020 | 河南村东南村五道桥村 | 农业农村局 | 43.31 | 43.31 | [7 empty] | 21 | 416 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧34人，工程使用年限≧10年。
13 | 2020 | 关门村、大带村等农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 五林洞镇 | 扩建 | 农田路维修46.5公里,4米宽，垫碎石40公分厚，其中关门村10公里、大带村4公里、鹿山村20公里、西南岔村12.5公里。 | 2020 | 2020 | 关门村、大带村、鹿山村、西南岔村 | 农业农村局 | 100 | 100 | [7 empty] | 31 | 392 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困村集体经济年收入≥10万元、受益贫困人口数≥200人。
14 | 2020 | 大佳河村、永前村等农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 大佳河乡 | 新建 | 路基整形、路面铺山皮石30厘米厚、4.5米宽、57.6公里长，其中大佳河村8公里，永前村14公里，前唐村11公里，东升村8千米，富山村4.6千米，永富村12千米 | 2020 | 2020 | 大佳河、永前村、前唐村、东升村、富山村、永富村 | 农业农村局 | 170 | 170 | [7 empty] | 8 | 811 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100％、当年开工率≧100％、当年完成率≧100％、受益贫困人口数≧11人、工程使用年限≧5年
15 | 2020 | 饶河县2020年大佳河乡及五林洞镇基础设施扶贫建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 饶河县 | 新建 | 永胜村水泥晒场7000平方米；大佳河村：修村内4米宽水泥路1.1千米；架设0.6M涵管桥13座；修5米×6米盖板桥一座,6米×8米一座；修20米X8米桥一座；东升村：4米跨桥1座，方涵6道； 前唐村：100厘米涵管24节8座；方函10座1.5×6×4； 富山村：修村内5米宽水泥路1.550千米；有基圆涵19座(村内10座0.8*8米，北大甸子地7座1.5*8米，林老海地1座1.5*8米，大锯架子地1座1.5*8米)；2*8米方涵16座；盖板桥4座；永胜村：1米×1米方涵15座； 永前村：修6米*4米跨盖板桥6座；盖板桥11座、圆涵87个、方涵8个。其中关门村圆涵2×6规格31个、方涵2×8规格8个；大带村圆涵2×6规格56个、方涵2×5规格16个、盖板桥14×8规格1个、2.5×2规格5个；鹿山村盖板桥4×8规格2个；西南岔盖板桥6×8规格1个、4×6规格2个。 | 2020 | 2020 | 永胜村大佳河村东升村西南岔村 | 农业农村局 | 251.64 | 251.64 | [7 empty] | 5 | 282 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100％、当年开工率≧100％、当年完成率≧100％、受益贫困人口数≧8人、工程使用年限≧10年
16 | 2020 | 东升村驻村工作队建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 东升村 | 新建 | 采购铲车一台（配叉草机机头），大米加工厂1700平方米水泥地面硬化，300平方米保温库房 | 2020 | 2020 | 东升村 | 农业农村局 | 50 | 50 | [7 empty] | 7 | 182 | 3.5 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧100％、当年开工率≧100％、当年完成率≧100％、受益贫困人口数≧12人、工程使用年限≧10年
17 | 2020 | 山里村、新利村水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 山里乡 | 新建 | 山里乡5.8公里。其中：1.山里村2公里，4米宽水泥路面。2.新利村1.3公里，7米宽水泥路面。3.山里村宾丰屯2.5公里，5米宽水泥路面。 | 2020 | 2020 | 山里村 新利村 宾丰屯 | 农业农村局 | 250 | 250 | [7 empty] | 31 | 370 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年
18 | 2020 | 河北村水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 河北村 | 新建 | 4米宽水泥路面、5.5公里 | 2020 | 2020 | 河北村 | 农业农村局 | 310 | 310 | [7 empty] | 1 | 190 |  |  | 贫困村新建改建公路里程≧5.5公里，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧4人、工程使用年限≧10年
19 | 2020 | 三义村朝阳村等农田涵管桥、闸门建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 朝阳村、振兴村、三义村、昌盛村 | 改建 | 朝阳村：1.盖板桥1座；2.农田砂石路3公里,4米宽；3.涵管桥3座；振兴村：1.强排站2座，带闸门；2.盖板桥1座；3.涵管桥10座；三义村：1.涵管桥1座（方涵）；2.涵管桥3座；3.闸门2座；昌盛村：1.盖板桥1座；2.涵管桥2座。 | 2020 | 2020 | 朝阳村、振兴村、三义村、昌盛村 | 农业农村局 | 398 | 398 | [6 empty] | 19 | 19 | 908 |  |  | 69000亩土地受益，新建农田路里程≧38.5公里；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；道路补助标准12万元/公里；受益贫困人口数≧36人；工程使用年限≧10年
20 | 2020 | 东南村水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 东南村 | 新建 | 村内街道硬化4m宽，2公里长 | 2020 | 2020 | 东南村 | 农业农村局 | 180 | 180 | [7 empty] | 1 | 79 |  |  | 贫困村新建改建公路里程≧3公里项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧1人
21 | 2020 | 三道岗村晒场建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 三道岗村 | 新建 | 水泥混凝土厚20CM，建设面积20000平方粮食晒场 | 2020 | 2020 | 三道岗村 | 农业农村局 | 200 | 200 | [7 empty] | 2 | 510 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧2人、工程使用年限≧10年
22 | 2020 | 西林子村中草药种植基地建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 西林子村 | 新建 | 中草药种植基地种苗，管护房一栋20平，机电井2眼及排水渠800米 | 2020 | 2020 | 西林子村 | 农业农村局 | 50 | 50 | [5 empty] | 劳务增收 |  | 4 | 394 | 4 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年
23 | 2020 | 西林子村中草药晾晒仓储项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 西林子乡 | 新建 | 彩钢库房1000平方米，管护房30平方米、水暖电，120吨地秤，700米排水渠，5000平方米晒场硬化、浇筑砼路面6米宽150米长，涵洞2道，加工设备采购。 | 2020 | 2020 | 西林子乡 | 农业农村局 | 220 | 220 | [5 empty] | 劳务增收 |  | 4 | 394 | 15 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口数≧4人
24 | 2020 | 北山村机械采购项目 | 产业扶贫 | 工程业 | 北山村 | 新建 | 采购挖掘机1台 | 2020 | 2020 | 北山村 | 农业农村局 | 50 | 50 | [7 empty] | 4 | 106 | 4 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧5人、工程使用年限≧10年
25 | 2020 | 佳兴村农机具采购项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 佳兴村 | 新建 | 购置水稻台式收割机3台 | 2020 | 2020 | 佳兴村 | 农业农村局 | 50 | 50 | [7 empty] | 3 | 35 | 72 | 4.8 | 项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧5人，工程使用年限≧8年。
26 | 2020 | 蛤蟆河村地称采购项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 蛤蟆河村 | 新建 | 采购100吨地称一台 | 2020 | 2020 | 蛤蟆河村 | 农业农村局 | 20 | 20 | [7 empty] | 4 | 96 | 20 | 8 | 项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧5人，工程使用年限≧20年。
27 | 2020 | 桦林村河蟹交易市场场地硬化建设项目 | 基础设施 | 养殖业 | 大佳河村 | 新建 | 院内场地硬化1200平方米 | 2020 | 2020 | 桦林村 | 农业农村局 | 24 | 24 | [7 empty] | 1 | 117 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100％、当年开工率≧100％、当年完成率≧100％、工程使用年限≧10年
28 | 2020 | 富河村驻村工作队项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 富河村 | 新建 | 采购玉米七行播种机一台；保温管理房30平方米、变压器一台、监控设备一套；8米长、3米宽盖板桥一座 | 2020 | 2020 | 富河村 | 农业农村局 | 50 | 50 | [7 empty] | 2 | 119 | 3 | 0.2 | 项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧3人，工程使用年限≧8年。
29 | 2020 | 大佳河村中草药饮片加工厂建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 大佳河村 | 新建 | 利用老校舍翻建厂房，采购烘干、冷藏、清洗、包装等设备，场地硬化 | 2020 | 2020 | 大佳河村 | 农业农村局 | 280 | 280 | [5 empty] | 劳务增收 |  | 27 | 538 | 40 | 2.7 | 项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口数≧42人
30 | 2020 | 疫情期间外出务工扶贫车间企业补助 | 就业扶贫 | 外出务工就业创业补助 | 饶河县 | 新建 | 疫情期间外出务工补助24人，扶贫车间、企业、合作社带动贫困一次性补贴。 | 2020 | 2020 | 饶河县 | 扶贫办 | 3 | 3 | [7 empty] | 42 |  |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100％、当年开工率≧100％、当年完成率≧100％、受益贫困人口数≧42人/户
31 | 2020 | 饶河县2019年食用菌大棚（杏树村）扶贫产业建设项目附属设施项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 杏树村 | 续建 | 杏树村食用菌生产大棚项目签证增加项目，杏树村食用菌生产大棚项目签证增加项目，供水设施、排水设施、棚区（含棚内）场地平整。 | 2020 | 2020 | 杏树村 | 农业农村局 | 32.02 | 32.02 | [5 empty] | 劳务增收 | 3 | 3 | 26 | 13 | 1.5 | 促进种植业结构调整，种植面积≧28亩、项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困人口收入≧1.5万元等；受益贫困人口数≧28人
32 | 2020 | 三义村昌盛村等农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 三义村、昌盛村、朝阳村、振兴村 | 新建 | 4米宽农田路铺砂石23公里，其中：昌盛村2.5公里、朝阳村8公里、振兴村10公里、三义村2.5公里 | 2020 | 2020 | 三义村、昌盛村、朝阳村、振兴村 | 农业农村局 | 100 | 100 | [7 empty] | 16 | 613 |  |  | 4000亩土地受益，新建农田路里程≧2公里；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益贫困人口数≧31人；工程使用年限≧5年
33 | 2020 | 三义村鲜食玉米加工厂建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 三义村 | 新建 | 鲜食玉米加工厂房3000平方米 | 2020 | 2020 | 三义村 | 农业农村局 | 150 | 150 | [5 empty] | 劳务增收 | 50 | 5 | 159 | 30 | 2 | 8000亩土地受益，新建厂房≧3000平方米；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；补助标准0.12万元/平方米/座；受益贫困人口数≧14人；工程使用年限≧10年
34 | 2020 | 西南岔村黑木耳深加工厂建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 西南岔村 | 新建 | 建设黑木耳深加工厂，建设面积3000平方米（包括库房1500平方，加工车间500平方），基础硬化和相关生产设备 | 2020 | 2020 | 西南岔村 | 农业农村局 | 300 | 300 | [5 empty] | 劳务增收 | 50 | 31 | 392 | 50 | 4 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困村集体经济年收入≥10万元、受益贫困人口数≥500人。
填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 序号: 35; 填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 项目库年度: 2020; 填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 项目名称: 项目管理费; 联系人：刘浩 实施地点: 饶河县; 联系电话：18904693434 工期进度: 2020 | 2020 | 饶河县 | 饶河县 | 130 |  | 130
注：1.项目类别：产业扶贫、基础设施、金融扶贫、教育扶贫。 2.内容类型：种植业、养殖业、林果业、光伏扶贫、旅游扶贫、加工业、村级道路设施、人饮和灌溉设施、生活和生产用电、农村危房改造、小额贷款贴息、雨露计划等。 3.建设性质：新建、扩建、续建。 4.建设任务：项目的建设内容及规模。 5.责任单位：项目组织实施单位。 6.资金规模及来源：M=N+O+P+Q+R+S；整合类别为行业名称；M、N、O、P、Q、R、S栏只填数字即可。 7.带贫减贫机制：方式如入股分红、带资入社、带地入社、劳务增收等；群众参与为直接参与生产经营的有多少贫困户等；受益对象为贫困户多少和非贫困户多少；收益情况为项目总收益和贫困户总收益；U、V、W、X、Y栏只填数字即可。 8.绩效目标：产出指标主要包括数量、质量、时效和成本等指标，种植面积≧**亩、养殖规模≧**头/只、建设光伏扶贫电站贫困村个数**个、村级光伏电站建设总规模≧**千瓦、贫困村村级光伏电站年总发电量≧**千瓦时、贫困村新建改建公路里程≧**公里、贫困村公路危桥处置≧**座、贫困户危房改造数量≧**户（套）、贫困户危房改造面积≧**平方米、资助贫困户子女人数≧**人、生态管护员选聘贫困人口数≧**人等；动植物成活率≧**%、光伏扶贫项目、项目（工程）、危房改造后验收合格率、资助标准达标率100%等；村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率≧**%、项目（工程）完成及时率≧**%、当年开工率≧**%、当年完成率≧**%、资助经费、补助资金发放及时率≧**%等；亩均补助标准**元、养殖补助标注**元/头（只）、光伏扶贫电站补助标准**万元/个、道路补助标准**万元/公里、危房改造补助标准**元/户（套）、贫困户子女生资助标准**元/学年、生态管护人员补助标准**元/人等。效益指标主要包括经济效益、社会效益和可持续影响等指标，特色产业带动增加贫困人口收入≧**万元，贫困村村级光伏电站发电总收益≧**万元，参与光伏扶贫的贫困人口人均年收入增加额≧**元，带动增加贫困村集体经济年收入≧**万元、带动增加贫困人口收入≧**万元等；受益贫困人口数≧**人，带动贫困人口脱贫数≧**人等；光伏扶贫电站持续运营年限≧**年，工程使用年限≧**年，改造后房屋保证安全期限≧**年等。

## 2021年
附件：2
饶河县脱贫攻坚项目库基本情况表
填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 |  |  |  | 联系人：刘浩 |  |  | 联系电话：18904693434
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模及来源（万元） | [6 empty] | 带贫减贫机制 | [5 empty] | 绩效目标
联系电话：18904693434 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  | 小计 | 财政专项扶贫资金 |  | 整合资金 |  | 其他资金 |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[13 empty] | 中央、省资金 | 市、县资金 | 整合类别 | 资金额度 | 贷款 | 自筹 |  |  | 贫困户 | 非贫困户 | 总收益 | 贫困户总收益
1 | 2021 | 新风村中草药仓储物流中心 | 产业扶贫 | 种植业 | 新风村 | 新建 | 冷库冷风库500平、罩棚10*100米1个 | 2021 | 2021 | 新风村 | 农业农村局 | 70 | 70 | [5 empty] | 劳务增收 |  | 5 | 160 | 4.8 | 1.5 | 新建中草药冷库≧500平方，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，受益贫困人口≧5人，工程使用年限≧20年。
2 | 2021 | 杏树村东甄食用菌合作社建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 杏树村 | 新建 | 设备、厂房 | 2021 | 2021 | 杏树村 | 农业农村局 | 240 | 240 | [5 empty] | 劳务增收 |  | 26 | 150 | 27 | 2.6 | 贫困村新建厂房，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧26人，参与贫困户≥15人，贫困户户均增收≧1000元，工程使用年限≧15年。
3 | 2021 | 创新村中草药种植基地建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 创新村 | 新建 | 储存库1500平方米 | 2021 | 2021 | 创新村 | 农业农村局 | 60 | 60 | [7 empty] | 7 | 70 |  |  | 新建中草药储存库≧1500平方，新建库房1500平方米，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧13人，工程使用年限≧10年。
4 | 2021 | 佳兴村温室大棚建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 佳兴村 | 新建 | 温室大棚4栋3200平方米 | 2021 | 2021 | 佳兴村 | 农业农村局 | 200 | 200 | [7 empty] | 3 | 311 | 400 | 12 | 新建温室大棚≧3200平方米，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧5人，工程使用年限≧20年。
5 | 2021 | 大带村、鹿山村中草药深加工厂建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 大带村、鹿山村 | 新建 | 新建2处中草药深加工厂：大带村建设五味子深加工厂房1000平方米、基础硬化、烘干设备；鹿山村建设红参深加工厂房1200平方米、基础硬化、设备。 | 2021 | 2021 | 大带村、鹿山村 | 农业农村局 | 250 | 250 | [5 empty] | 劳务增收 | 80 | 31 | 392 | 50 | 4 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困村集体经济年收入≥8万元、受益贫困人口数≥120人。
6 | 2021 | 乌苏里江鱼产品深加工 | 产业扶贫 | 生产加工 | 饶河镇内 | 新建 | 项目区面积2000平方米，主要以车间改造、配套晾晒场地大理石硬化、生产加工设备等为重点。晾晒场地硬化800平方米，生产车间装修500平方米，配套生产设备30台套，电力设施配套1台套，配套生产工具50套。 | 2022 | 2022 | 曙光村 | 农业农村局 | 200 | 200 | [5 empty] | 分红 |  | 2 | 10 | 20 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%
7 | 2021 | 小南河村柳兰村晒场管理房、地秤建设项目 | 村级基础设施 | 基础设施 | 小南河村柳兰村 | 新建 | 小南河村晒场管理房一栋；120吨地秤一座，柳兰村3300平方水泥晾晒场 | 2021 | 2021 | 小南河村柳兰村 | 农业农村局 | 92 | 92 | [7 empty] | 5 | 223 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧7人、工程使用年限≧10年
8 | 2021 | 盘云岭葡萄酒厂续建项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 大带村 | 扩建 | 一期葡萄酒储存窖300平方米、投资200万，二期葡萄酒饮料生产线及厂房、投资800万。 | 2021 | 2021 | 大带村 | 农业农村局 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 劳动增收 | 直接参与 | 22 | 74 | 50 | 1 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口≧22户
9 | 2021 | 关门村鹿山村水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 关门村鹿山村 | 新建 | 关门村村内道路硬化1000米；鹿山村水泥路800米 | 2021 | 2021 | 关门村鹿山村 | 农业农村局 | 126 | 126 | [7 empty] | 8 | 319 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧5年、受益贫困人口≧8户
10 | 2021 | 五林洞镇爱国主义教育基地 | 产业扶贫 | 旅游扶贫 | 关门村 | 新建 | 建设爱国主义教育展览厅（包括珍宝岛文化和东北抗联文化展览、五林洞镇镇志文化），游客服务中心，停车场等 | 2021 | 2021 | 关门村 | 文广旅局 | 200 | 200 | [5 empty] | 劳动增收 | 直接参与 | 5 | 183 | 10 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧5年、受益贫困人口≧5户
11 | 2021 | 关门村标准化蜂场建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 关门村 | 新建 | 蜂蜜过滤、灌装生产车间600平方米，库房200平方米，实验室200平方米，基础硬化，生产和检验设备。 | 2021 | 2021 | 关门村 | 农业农村局 | 490 | 490 | [5 empty] | 劳动增收 | 直接参与 | 5 | 183 | 24 | 0.4 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口≧5户
12 | 2021 | 关门村野生道地药材种苗繁育基地项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 关门村 | 新建 | 建设野生中草药种子培育室一个，种苗培育暖棚两个，种苗种植基地。 | 2021 | 2021 | 关门村 | 农业农村局 | 200 | 200 | [5 empty] | 劳动增收 | 直接参与 | 5 | 183 | 10 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口≧5户
13 | 2021 | 吉龙村富饶村等农机具采购项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 吉龙村富饶村佳兴村杏树村创新村新村村林海村 | 新建 | 吉龙村2个2204大型农机具，2个液压坝；富饶村旋耕机4.2米、2台套，灭茬机4.2米、2台套，液压耙5.5米、2台套，八行气吸点播机、2台套，大喷药罐3吨、2台套，3.2深松联合耕整机；佳兴村灭茬机3.6米、2台套，液压耙5.5米、2台套，八行气吸点播机、2台套，大喷药罐3吨、2台套，450液压翻转犁，地称150吨；杏树村挖掘机1台；创新村大马力雷沃大桥2204，碎混一体机7拢1台，220马力以上大马力2台，匹配灭茬机2套，4.5米旋耕机2套，5.5米液压坝2套；新村村220以上大马力两台，220马力匹配灭茬机两套；林海村旋耕机3.5米、5台套，灭茬机3.2米、2台套，液压耙4.5米、2台套，6行气吸点播机、4台套，大喷药罐3吨、2台套，450液压翻转犁5台，3.2深松联合耕整机. | 2021.4 | 2021.9 | 吉龙村富饶村佳兴村杏树村创新村新村村林海村 | 农业农村局 | 303.2 | 303.2 | [5 empty] | 租赁 |  | 59 | 1099 | 428.3 | 55.25 | 项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困户≧59户，工程使用年限≧10年。
14 | 2021 | 富饶村佳兴村冷库建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 富饶村 | 新建 | 冷库1500平米；冷库用发电机组1台套；佳兴村冷库1500平米 | 2021.4 | 2021.9 | 富饶村 | 农业农村局 | 245 | 245 | [5 empty] | 租赁 |  | 4 | 208 | 500 | 21 | 新建冷库≧3000平方米，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧4人，工程使用年限≧15年。
15 | 2021 | 杏树村林海村大豆清选库房及设备项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 杏树村林海村 | 新建 | 杏树村大豆清选设备一套，大豆清选厂房6000平方米；林海村大豆清选厂房1000平方米 | 2021.5 | 2021.9 | 杏树村林海村 | 农业农村局 | 200 | 200 | [5 empty] | 租赁 |  | 25 | 195 | 240 | 27 | 项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧33人，工程使用年限≧20年。
16 | 2021 | 佳兴村林海村农机具库房建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 杏树村林海村佳兴村 | 新建 | 杏树村修建6500平方米农机具停车场，铺垫沙石；林海村建水泥农机停放场地及钢骨架库房共计3000平方米；佳兴村农机库3000平方米 | 2022.5 | 2022.9 | 杏树村林海村佳兴村 | 农业农村局 | 170 | 170 | [5 empty] | 租赁 |  | 33 | 446 | 150 | 12 | 项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧33人，工程使用年限≧20年。
17 | 2021 | 蜂场村拌种车间建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 蜂场村 | 新建 | 拌种车间400平方 | 2021 | 2021 | 蜂场村 | 农业农村局 | 50 | 50 | [5 empty] | 租赁 |  | 8 | 63 | 60 | 16 | 产业项目帮扶资金50万≧车间400平方米，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧13人，工程使用年限≧20年。
18 | 2021 | 林海村保鲜库房建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 林海村 | 新建 | 库房200平方米场地硬化800平方米 | 2022.4 | 2022.9 | 林海村 | 农业农村局 | 200 | 200 | [5 empty] | 租赁 |  | 2 | 75 | 400 | 4 | 产业帮扶资金300万≧保鲜库，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧3人，工程使用年限≧20年。
注：1.项目类别：产业扶贫、基础设施、金融扶贫、教育扶贫。 2.内容类型：种植业、养殖业、林果业、光伏扶贫、旅游扶贫、加工业、村级道路设施、人饮和灌溉设施、生活和生产用电、农村危房改造、小额贷款贴息、雨露计划等。 3.建设性质：新建、扩建、续建。 4.建设任务：项目的建设内容及规模。 5.责任单位：项目组织实施单位。 6.资金规模及来源：M=N+O+P+Q+R+S；整合类别为行业名称；M、N、O、P、Q、R、S栏只填数字即可。 7.带贫减贫机制：方式如入股分红、带资入社、带地入社、劳务增收等；群众参与为直接参与生产经营的有多少贫困户等；受益对象为贫困户多少和非贫困户多少；收益情况为项目总收益和贫困户总收益；U、V、W、X、Y栏只填数字即可。 8.绩效目标：产出指标主要包括数量、质量、时效和成本等指标，种植面积≧**亩、养殖规模≧**头/只、建设光伏扶贫电站贫困村个数**个、村级光伏电站建设总规模≧**千瓦、贫困村村级光伏电站年总发电量≧**千瓦时、贫困村新建改建公路里程≧**公里、贫困村公路危桥处置≧**座、贫困户危房改造数量≧**户（套）、贫困户危房改造面积≧**平方米、资助贫困户子女人数≧**人、生态管护员选聘贫困人口数≧**人等；动植物成活率≧**%、光伏扶贫项目、项目（工程）、危房改造后验收合格率、资助标准达标率100%等；村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率≧**%、项目（工程）完成及时率≧**%、当年开工率≧**%、当年完成率≧**%、资助经费、补助资金发放及时率≧**%等；亩均补助标准**元、养殖补助标注**元/头（只）、光伏扶贫电站补助标准**万元/个、道路补助标准**万元/公里、危房改造补助标准**元/户（套）、贫困户子女生资助标准**元/学年、生态管护人员补助标准**元/人等。效益指标主要包括经济效益、社会效益和可持续影响等指标，特色产业带动增加贫困人口收入≧**万元，贫困村村级光伏电站发电总收益≧**万元，参与光伏扶贫的贫困人口人均年收入增加额≧**元，带动增加贫困村集体经济年收入≧**万元、带动增加贫困人口收入≧**万元等；受益贫困人口数≧**人，带动贫困人口脱贫数≧**人等；光伏扶贫电站持续运营年限≧**年，工程使用年限≧**年，改造后房屋保证安全期限≧**年等。

## 汇总
附件：2
饶河县脱贫攻坚项目库基本情况表
填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 |  |  |  | 联系人：刘浩 |  |  | 联系电话：18904693434
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模及来源（万元） | [6 empty] | 带贫减贫机制 | [5 empty] | 绩效目标
联系电话：18904693434 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  | 小计 | 财政专项扶贫资金 |  | 整合资金 |  | 其他资金 |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[13 empty] | 中央、省资金 | 市、县资金 | 整合类别 | 资金额度 | 贷款 | 自筹 |  |  | 贫困户 | 非贫困户 | 总收益 | 贫困户总收益
1 | 2019 | 2019年雨露计划 | 教育扶贫 | 雨露计划 | 饶河县 | 新建 | 春季：职业高等学历教育补助2人；秋季：中高等职业教育补助2人 | 2019.04.01 | 2019.12.25 | 饶河县扶贫办 | 扶贫办 | 0.6 | 0.6 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 资助贫困户子女人数≧2人、贫困户子女生资助标准3000元/学年、补助资金发放及时率≧100%、受益贫困人口数≧4人
2 | 2019 | 佳兴村农机具采购项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 佳兴村 | 新建 | 挖掘机械设备一套 | 2019.06.01 | 2019.08.31 | 佳兴村 | 饶河县扶贫办 | 48.2 | 48.2 | [8 empty] | 3 |  |  | 质量合格率（达标率）≧100%；项目开工率（按时完成率）≧100%、项目（工程）完成及时率≧100%、工程使用年限≧10年
3 | 2019 | 东升村农机具采购项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 东升村 | 新建 | 电动三轮车、收割机各一台 | 2019.06.01 | 2019.08.31 | 东升村 | 饶河县扶贫办 | 51.8 | 51.8 | [8 empty] | 7 |  |  | 质量合格率（达标率）≧100%；项目开工率（按时完成率）≧100%、项目（工程）完成及时率≧100%、工程使用年限≧10年
4 | 2019 | 富河村农机具采购项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 富河村 | 新建 | 收割机两台、地秤一套 | 2019.06.01 | 2019.08.31 | 富河村 | 饶河县扶贫办 | 50 | 50 | [8 empty] | 2 |  |  | 质量合格率（达标率）≧100%；项目开工率（按时完成率）≧100%、项目（工程）完成及时率≧100%、工程使用年限≧10年
5 | 2019 | 杏树村西南岔村食用菌大棚建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 饶河县 | 新建 | 新建食用菌大棚40栋，其中：杏树村30栋、西南岔村10栋 | 2019.06.01 | 2019.09.30 | 杏树村西南岔村 | 饶河县扶贫办 | 286 | 286 | [5 empty] | 劳务增收 | 3 | 3 | 26 | 26 | 3 | 促进种植业结构调整，种植面积≧28亩、项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困人口收入≧3万元等；受益贫困人口数≧42人
6 | 2019 | 中央第一批资金水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 柳兰村鹿山村苇子沟村 | 新建 | 柳兰村村路2.5公里，鹿山村村路2.53公里，苇子沟村村路1.85公里 | 2019.07.01 | 2019.10.31 | 柳兰村鹿山村苇子沟村 | 农业农村局 | 480 | 480 | [7 empty] | 7 | 626 |  |  | 新建改建公路里程≧2.5公里、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧7人、工程使用年限≧10年
7 | 2019 | 省级第一批资金水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 富饶村新风村吉龙村 | 新建 | 富饶村村路0.75公里；吉龙村村路1.904公里；新风村村路4.14公里 | 2019.07.01 | 2019.10.31 | 富饶村新风村吉龙村 | 饶河县扶贫办 | 411.4 | 411.4 | [7 empty] | 11 | 813 |  |  | 新建改建公路里程≧0.75公里、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧11人、工程使用年限≧10年
8 | 2019 | 饶河县2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 基础设施 | 人饮和灌溉设施 | 饶河县 | 新建 | 山里村自来水管网改造（含净水设备）；迎丰村、芦源村自来水管网改造（含芦源村净化设备、井房）连丰村更换变频器一套，更换水处理设备及配件一套；迎丰村、芦源村自来水管网改造（含芦源村净化设备、井房）连丰村更换变频器一套，更换水处理设备及配件一套；太平村永明村青山村自来水管网改造；三人班村小南河村自来水管网改造；振兴村朝阳村自来水管网改造，镇北村管网改造3301米；永胜村大佳河村富山村自来水管网改造，威河屯新建饮水井；小佳河村自来水管网改造，富饶村净水设备；大岱村关门村鹿山村自来水管网改造 | 2019.07 | 2019.11 | 迎丰村、芦源村、太平村、东升村、永明村、青山村、三人班村、小南河村、山里村、大带村、关门村、鹿山村、永胜村、大佳河村、富山村、富饶村、连丰村、镇北村、朝阳村、小佳河村 | 饶河县水务局 | 472 | 472 |  | 中央水利 | 572 |  |  |  |  | 10 | 1042 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口数≧10人
9 | 2019 | 饶河县2019年整合中央水利发展资金扶贫项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 饶河县 | 新建 | 西丰村清淤9KM莲花村6*6m桥2座东南村圆涵7座；山里村清淤6KM河桥6*12m跨1座光明村清淤5KM；富饶村新风村清淤9KM蜂场村林海村新村村圆涵18座；西林子村清淤5KM西川河村方涵3座柳兰村6*8m跨桥1座；朝阳村6*6m跨桥1座，振兴村清淤5KM桥2座泵站改造2座圆涵10座，三义村盖板桥1座圆涵14座；镇江村溢流坝1座圆涵6座，太平村跨桥3座；西南岔村、关门村清淤8KM、6*6m桥2座、方涵4座、圆涵10座 | 2019.07 | 2019.11 | 莲花村、西丰村、东南村、山里村、光明村、富饶村、新风村、新村村、蜂场村、林海村、西林子村、柳兰村、朝阳村、振兴村、三义村、镇江村、太平村、西南岔村、关门村 | 饶河县水务局 | 500 | 500 |  | 中央水利 | 839 |  |  |  |  | 139 | 1002 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口数≧139人
10 | 2019 | 振兴村食用菌包生产项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 振兴村 | 新建 | 购买菌包生产设备1套，食用菌包生产项目补充采购焊接管44.1吨、槽钢17吨、网格2486片等 | 2019.07 | 2019.11 | 振兴村 | 饶河县农业农村局 | 500 |  |  | 中央水利 | 500 |  |  | 劳务增收 |  | 2 | 260 | 2 | 1.2 | 促进种植业结构调整、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困人口收入≧1.2万元等；受益贫困人口数≧2人，带动贫困人口脱贫数≧2人
11 | 2019 | 杏树村食用菌包生产项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 杏树村 | 新建 | 建设生产车间，购买菌包生产设备 | 2019.07 | 2019.11 | 杏树村 | 饶河县农业农村局 | 130 |  |  | 中央水利 | 130 |  |  | 劳务增收 |  | 3 | 277 | 4 | 1.8 | 促进种植业结构调整、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困人口收入≧1.2万元等；受益贫困人口数≧2人，带动贫困人口脱贫数≧2人
12 | 2019 | 芦源村蒲公英茶饮加工项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 芦源村 | 新建 | 烘干室240平方米，处理车间180平方米，建设炒制车间、清洗车间、人工手选车间、切片加工车间、成品包装无菌车间等400平方米厂房 | 2019.07 | 2019.11 | 芦源村 | 饶河县农业农村局 | 102 |  |  | 中央水利 | 102 |  |  | 劳务增收 |  | 4 | 189 | 4 | 2.4 | 发挥良好的示范和带动作用、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困人口收入≧2.4万元、受益贫困人口数≧4人，带动贫困人口脱贫数≧4人
13 | 2019 | 振兴村大米加工项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 振兴村 | 新建 | 租赁饶河村农机大库现有300平方米库房，建设消防设施、改建厂房，购置大米生产用设备 | 2019.07 | 2019.11 | 振兴村 | 饶河县农业农村局 | 70 |  |  | 中央水利 | 70 |  |  | 劳务增收 |  | 2 | 260 | 3 |  | 发挥良好的示范和带动作用、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧2人，带动贫困人口脱贫数≧2人
14 | 2019 | 西林子村北山村农机具保温库房建设项目 | 基础设施 | 种植业 | 西林子乡 | 新建 | 西林子村水暖电、保温库房、基础；北山村：地秤、水暖电、21平米办公室、30米排水渠、1500平米晒场硬化、涵洞2道 | 2019.07 | 2019.11 | 西林子村北山村 | 饶河县农业农村局 | 100 | 100 | [7 empty] | 8 | 400 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年
15 | 2019 | 富饶村建设村内水泥路过路涵 | 基础设施 | 村级道路设施 | 富饶村 | 新建 | 村内水泥路700米，过路涵13道 | 2019.07 | 2019.11 | 富饶村 | 扶贫办 | 80 | 80 | [7 empty] | 2 | 241 |  |  | 新建改建公路里程≧0.7公里、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧2人、工程使用年限≧10年
16 | 2019 | 四排村排水闸、护岸建设项目 | 基础设施 | 小型农田水利 | 四排村 | 改建 | 修排水涵闸、干砌石护岸维修、农田路基整形、路面铺砂石料，铺砂石料宽度5米、厚30厘米，长3公里 | 2019 | 2019 | 四排村 | 农业农村局 | 92.24 | 92.24 |  | 中央水利 | 47.24 |  |  |  |  | 3 | 348 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧5年
17 | 2019 | 四排村岭南村食用菌生产项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 四排村岭南村 | 新建 | 四排村：大棚主体工程20栋，购置黑木耳菌包60万包，储水罐1个直径3.6米，高3.7米（包括基础，3044钢制品35吨），晒菌棚6栋。岭南村：大棚主体工程17栋，每棚购置黑木耳菌包2.56万包，40吨储水罐1个，晒菌棚4栋。 | 2019 | 2019 | 四排村、岭南村 | 民族宗教局 | 480 | 480 | [5 empty] | 带资入社 | 49 | 9 | 117 | 30 | 4 | 种植面积≧15亩，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%，带动增加贫困人口收入≧2万元等；受益贫困人口数≧12人，带动贫困人口脱贫数≧12人、年实现销售收入210万元，实现利润24万元，为县扶贫救助基金上缴18.2万元
18 | 2019 | 省级第三批资金农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 小南河村、西林子村、沙河子村、河南村 | 新建 | 4.5米宽农田路铺砂石43公里；其中：西林子村15公里，小南河5公里，北山村7公里，沙河子村4公里，三人班村12公里，河南村建4.5米宽沙石路2公里、圆涵直径1米x4节（1座） | 2019 | 2019 | 小南河村、西林子村、沙河子村、河南村 | 农业农村局 | 371 | 371 | [7 empty] | 4 | 222 |  |  | 贫困村新建改建公路里程≧50公里、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧4人、工程使用年限≧5年
19 | 2019 | 饶河县2019年西林子乡、山里乡、小佳河镇农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 饶河县 | 新建 | 靠山村农田路基整形、路面铺砂石料，铺砂石料宽度5米、厚30厘米，长9公里；山里乡121公里。其中：1.山里村20公里。垫砂石宽6米、厚0.3米。2.双河村15公里。垫砂石宽6米、厚0.3米。3.二道岗村5公里。垫砂石宽6米、厚0.25米。4.奋斗村20公里。垫砂石宽4.5米、厚0.25米。5.三道杠村8公里。垫砂石宽4.5米、厚0.5米。6.山河村9公里。垫砂石宽6米、厚0.4米。7.新利村24公里。垫砂石宽6米、厚0.3米。8.光明村4公里。垫砂石宽5.5米、厚0.3米。9.二林子村12公里。垫砂石宽6米、厚0.3米。10.宾丰屯4公里，垫砂石宽4米、厚0.3米；小佳河镇：维护农田路46.2公里，其中：新风村6米宽8公里、吉龙村6米宽3公里；林海5米宽3公里长；富饶村农田路基整形、路面铺砂石料，铺砂石料宽度4米、厚30厘米、长7.3公里；创新村农田路基整形、路面铺砂石料，铺砂石料宽度5米、厚30厘米、长10.5公里；蛤蟆河村农田路基整形、路面铺砂石料，铺砂石料宽度5米、厚30厘米、长10公里；杏树村：农田路基整形、路面铺砂石料，铺砂石料宽度4米、厚30厘米，长4.4公里 | 2019 | 2019 | 西林子乡，山里乡，小佳河镇 | 农业农村局 | 600 | 600 | [7 empty] | 91 | 1428 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧91人、工程使用年限≧5年
20 | 2019 | 2019年小额贷款贴息 | 金融扶贫 | 小额扶贫贷款贴息 | 饶河县 | 新建 | 1-4月扶贫小额贷款财政贴息78笔；5-12月扶贫小额贷款财政贴息294笔 | 2019.01 | 2019.06 | 饶河县 | 财政局金融办 | 66.92 | 66.92 | [7 empty] | 372 |  |  |  | 项目开工率（按时完成率）≧100%、项目（工程）完成及时率≧100%、受益贫困人口数≧372人
21 | 2019 | 河北村永前村晒场建设项目 | 基础设施 | 其他 | 河北村永前村 | 新建 | 河北村混凝土厚200毫米厚、9951平方米；永前村新建200毫米厚、9950平方米 | 2019 | 2019 | 河北村、永前村 | 县扶贫办 | 399.55 | 399.55 | [7 empty] | 4 | 322 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧10人、工程使用年限≧10年
22 | 2019 | 四排赫哲族乡马场岛江上旅游项目 | 产业扶贫 | 旅游扶贫 | 四排村 | 新建 | 购置双层旅游观光船一艘，载客量30--50人，燃油动力 | 2019.09 | 2020.06 | 四排村 | 民族宗教局 | 477 | 477 | [5 empty] | 劳务增收 |  | 2 | 3 | 3 | 1 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧50%、、带动增加贫困村集体经济年收入≧2万元、带动增加贫困人口收入≧1万元；受益贫困人口数≧6人，带动贫困人口脱贫数≧6人
23 | 2019 | 河北村、关门村农田路、桥涵建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 河北村关门村 | 改建 | 河北村：建4.5米宽沙石路5公里、直径1米涵管桥5座，直径0.8米涵管桥10座，直径0.6米涵管桥2座。关门村：建4.5米宽沙石路2公里、圆涵直径1米x4节（1座） | 2019 | 2019 | 河北村关门村 | 饶河县扶贫办 | 155.87 | 155.87 | [7 empty] | 8 | 446 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧11人，工程使用年限≧5年
24 | 2019 | 苇子沟村大带村农田路、桥涵建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 苇子沟大带村 | 改建 | 苇子沟村4.5米宽沙石路8公里、直径1米X4节涵管桥13个、直径0.8米X4节涵管桥10个；大带村农田路维修8公里 | 2019 | 2019 | 苇子沟大带村 | 农业农村局 | 181 | 181 | [7 empty] | 4 | 157 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数8人，工程使用年限≧10年
25 | 2019 | 新利村青山村等食用菌大棚建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 饶河县 | 新建 | 新建食用菌大棚110栋，其中：饶河村34栋、迎丰村30栋、北山村10栋、新利村20栋、青山村10栋、大佳河村前唐村各3栋。 | 2019 | 2019 | 饶河村迎丰村北山村新利村青山村大佳河村前唐村 | 农业农村局 | 762 |  |  | 中央水利 | 762 |  |  | 劳务增收 | 3 | 3 | 26 | 26 | 3 | 促进种植业结构调整，种植面积≧28亩、项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困人口收入≧3万元等；受益贫困人口数≧42人，带动贫困人口脱贫数≧3人
26 | 2019 | 饶河县2019年农业生产社会化服务项目资金农村基础设施农田路工程 | 基础设施 | 村级道路设施 | 饶河县 | 新建 | 鹿山村、振兴村、朝阳村、三义村、柳兰村、西林子村、永前村农田路建设34.34公里 | 2019 | 2019 | 鹿山村、振兴村、朝阳村、三义村、柳兰村、西林子村、永前村 | 农业农村局 | 300 |  |  | 中央农业生产发展资金（适度规模经营-农业生产社会化服务） | 300 |  |  |  |  | 49 | 3091 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数49人，工程使用年限≧10年
填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 序号: 27; 填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 项目库年度: 2019; 填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 项目名称: 项目管理费; 联系人：刘浩 实施地点: 饶河县; 联系电话：18904693434 工期进度: 2019 | 2019 | 饶河县 | 饶河县 | 130 | 130 | 130
1 | 2020 | 大佳河村、桦林村晒场建设项目 | 基础设施 | 种植业 | 大佳河村、桦林村 | 新建 | 大佳河村：粮食晾晒场1.5万平方米；桦林村：粮食晾晒场6000平方米 | 2020 | 2020 | 大佳河村、桦林村 | 农业农村局 | 300 | 300 | [7 empty] | 18 | 1244 | 1 | 0.12 | 项目（工程）完成及时率≧100％、当年开工率≧100％、当年完成率≧100％、受益贫困人口数≧18人、工程使用年限≧10年
2 | 2020 | 饶河县2020年小南河村、大带村基础设施扶贫建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 小南河村 | 新建 | 小南河村村内5米宽水泥路2公里，西林子村6x8盖板桥1座、靠山村6x6盖板桥2座、小南河村6x6盖板桥3座、西川河村6x6盖板桥1座、柳兰村6x6盖板桥6座；2x2方涵28座，其中：小南河村2座、西川河村4座、三人班村2座、柳兰村20座；修直径100厘米有基圆涵31处其中：靠山村5处、小南河村17处；西川河村4处；柳兰村5处；修直径80厘米有基圆涵35处，其中：小南河村23处、西川河村10处、三人班村2处；修直径60厘米有基圆涵46处，其中：北山村16处，沙河子村10处，柳兰村20处；大带村村内道路硬化985米。 | 2020 | 2020 | 小南河村 | 农业农村局 | 180 | 180 | [7 empty] | 25 | 296 |  |  | 新建改建公路里程≧2.5公里（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧25人、工程使用年限≧10年
3 | 2020 | 雨露计划 | 教育扶贫 | 雨露计划 | 饶河县 | 新建 | 春季中高等职业教育补助2人；秋季中高等职业教育拟补助5人 | 2020.04 | 2020.10 | 扶贫办 | 扶贫办 | 1.05 | 1.05 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 资助贫困户子女人数≧7人、贫困户子女生资助标准3000元/学年、补助资金发放及时率≧100%、受益贫困人口数≧7人
4 | 2020 | 2020年1月-5月小额贷款贴息 | 金融扶贫 | 小额扶贫贷款贴息 | 饶河县 | 新建 | 扶贫小额贷款财政贴息 | 2020.01 | 2020.05 | 饶河县 | 财政局金融办 | 1.62 | 1.62 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 项目开工率（按时完成率）≧100%、项目（工程）完成及时率≧100%、受益贫困人口数≧10人
5 | 2020 | 振兴村旅游建设项目 | 产业扶贫 | 旅游扶贫 | 村南 | 新建 | 10000平方米自驾游营地 | 2020 | 2020 | 振兴村 | 文广旅局 | 300 | 300 | [5 empty] | 资产收益 |  | 2 | 259 | 21 | 3 | 当年开工率≧100%，当年完成率≧50%，带动增加贫人口收入≧21万元，受益贫困人口数≧648人，工程使用年限≧10年
6 | 2020 | 小佳河村水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 小佳河村 | 新建 | 小佳河村新建2.1公里长、4米宽水泥路，修直径60厘米过路圆涵12道 | 2020 | 2020 | 小佳河村 | 农业农村局 | 171 | 171 | [7 empty] | 3 | 150 |  |  | 新建公路里程≧8.8公里、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧6人、工程使用年限≧10年
7 | 2020 | 靠山村、西川河村等晒场建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 靠山村、西川河村 | 新建 | 靠山村1.2万平方水泥晾晒场，西川河村6600平方水泥晾晒场 | 2020 | 2020 | 靠山村、西川河村 | 农业农村局 | 382 | 382 | [7 empty] | 14 | 345 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧17人、工程使用年限≧10年
8 | 2020 | 三人班村西川河村等路边沟建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 三人班村西川河村小南河村 | 新建 | 石砌水泥边沟23060延长米，其中：三人班村10000延长米，西川河村5000延长米，小南河村8060延长米 | 2020 | 2020 | 三人班村、西川河村、小南河村 | 农业农村局 | 140 | 140 | [7 empty] | 15 | 375 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧31人、工程使用年限≧10年
9 | 2020 | 西林子村、小南河村等渠道清淤建设项目 | 基础设施 | 灌溉设施 | 西林子乡 | 改建 | 灌溉渠道清淤47.13公里，其中：西林子村8.07公里、新建排水闸1座，小南河村8.32公里，沙河子村5.13公里，西川河村5.16公里，三人班村5.16公里，柳兰村15.29公里。 | 2020 | 2020 | 西林子村、小南河村、沙河子村、西川河村、三人班村、柳兰村。 | 农业农村局 | 81.39 | 81.39 | [7 empty] | 30 | 1499 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧5年、受益贫困人口数≧30人
10 | 2020 | 小南河村西川河村农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 小南河村、西川河村 |  | 西川河村扩建4.5米宽路基整形、路面铺砂石料5公里、厚0.25米；小南河村农田路铺垫砂石7.5公里(其中6米宽1.5公里，5米宽6公里) | 2020 | 2020 | 小南河村、西川河村 | 农业农村局 | 175 | 175 | [7 empty] | 8 | 175 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧18人、工程使用年限≧5年
11 | 2020 | 连丰村、迎丰村等农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 西丰镇 | 改建 | 4.5米宽，30厘米厚沙石路45.49公里，其中：连丰村2.8公里、迎丰村9.19公里、五道桥村4公里、莲花村8.6公里、西丰村14公里、东林村4.1公里、联合村0.3公里、富丰村2.5公里 | 2020 | 2020 | 连丰村、迎丰村、五道桥村、莲花村、西丰村、东林村、联合村、富丰村 | 农业农村局 | 136.86 | 136.86 | [7 empty] | 52 | 862 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧82人、工程使用年限≧5年
12 | 2020 | 河南村、东南村等河道清淤建设项目 | 基础设施 | 小型农田水利 | 河南村、东南村、五道桥村 | 改建 | 清淤15.37千米，其中：河南村7.2千米、东南村6千米、五道桥村西丰沟清淤2.17千米 | 2020 | 2020 | 河南村东南村五道桥村 | 农业农村局 | 43.31 | 43.31 | [7 empty] | 21 | 416 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧34人，工程使用年限≧10年。
13 | 2020 | 关门村、大带村等农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 五林洞镇 | 扩建 | 农田路维修46.5公里,4米宽，垫碎石40公分厚，其中关门村10公里、大带村4公里、鹿山村20公里、西南岔村12.5公里。 | 2020 | 2020 | 关门村、大带村、鹿山村、西南岔村 | 农业农村局 | 100 | 100 | [7 empty] | 31 | 392 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困村集体经济年收入≥10万元、受益贫困人口数≥200人。
14 | 2020 | 大佳河村、永前村等农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 大佳河乡 | 新建 | 路基整形、路面铺山皮石30厘米厚、4.5米宽、57.6公里长，其中大佳河村8公里，永前村14公里，前唐村11公里，东升村8千米，富山村4.6千米，永富村12千米 | 2020 | 2020 | 大佳河、永前村、前唐村、东升村、富山村、永富村 | 农业农村局 | 170 | 170 | [7 empty] | 8 | 811 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100％、当年开工率≧100％、当年完成率≧100％、受益贫困人口数≧11人、工程使用年限≧5年
15 | 2020 | 饶河县2020年大佳河乡及五林洞镇基础设施扶贫建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 饶河县 | 新建 | 永胜村水泥晒场7000平方米；大佳河村：修村内4米宽水泥路1.1千米；架设0.6M涵管桥13座；修5米×6米盖板桥一座,6米×8米一座；修20米X8米桥一座；东升村：4米跨桥1座，方涵6道； 前唐村：100厘米涵管24节8座；方函10座1.5×6×4； 富山村：修村内5米宽水泥路1.550千米；有基圆涵19座(村内10座0.8*8米，北大甸子地7座1.5*8米，林老海地1座1.5*8米，大锯架子地1座1.5*8米)；2*8米方涵16座；盖板桥4座；永胜村：1米×1米方涵15座； 永前村：修6米*4米跨盖板桥6座；盖板桥11座、圆涵87个、方涵8个。其中关门村圆涵2×6规格31个、方涵2×8规格8个；大带村圆涵2×6规格56个、方涵2×5规格16个、盖板桥14×8规格1个、2.5×2规格5个；鹿山村盖板桥4×8规格2个；西南岔盖板桥6×8规格1个、4×6规格2个。 | 2020 | 2020 | 永胜村大佳河村东升村西南岔村 | 农业农村局 | 251.64 | 251.64 | [7 empty] | 5 | 282 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100％、当年开工率≧100％、当年完成率≧100％、受益贫困人口数≧8人、工程使用年限≧10年
16 | 2020 | 东升村驻村工作队建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 东升村 | 新建 | 采购铲车一台（配叉草机机头），大米加工厂1700平方米水泥地面硬化，300平方米保温库房 | 2020 | 2020 | 东升村 | 农业农村局 | 50 | 50 | [7 empty] | 7 | 182 | 3.5 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧100％、当年开工率≧100％、当年完成率≧100％、受益贫困人口数≧12人、工程使用年限≧10年
17 | 2020 | 山里村、新利村水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 山里乡 | 新建 | 山里乡5.8公里。其中：1.山里村2公里，4米宽水泥路面。2.新利村1.3公里，7米宽水泥路面。3.山里村宾丰屯2.5公里，5米宽水泥路面。 | 2020 | 2020 | 山里村 新利村 宾丰屯 | 农业农村局 | 250 | 250 | [7 empty] | 31 | 370 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年
18 | 2020 | 河北村水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 河北村 | 新建 | 4米宽水泥路面、5.5公里 | 2020 | 2020 | 河北村 | 农业农村局 | 310 | 310 | [7 empty] | 1 | 190 |  |  | 贫困村新建改建公路里程≧5.5公里，项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧4人、工程使用年限≧10年
19 | 2020 | 三义村朝阳村等农田涵管桥、闸门建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 朝阳村、振兴村、三义村、昌盛村 | 改建 | 朝阳村：1.盖板桥1座；2.农田砂石路3公里,4米宽；3.涵管桥3座；振兴村：1.强排站2座，带闸门；2.盖板桥1座；3.涵管桥10座；三义村：1.涵管桥1座（方涵）；2.涵管桥3座；3.闸门2座；昌盛村：1.盖板桥1座；2.涵管桥2座。 | 2020 | 2020 | 朝阳村、振兴村、三义村、昌盛村 | 农业农村局 | 398 | 398 | [6 empty] | 19 | 19 | 908 |  |  | 69000亩土地受益，新建农田路里程≧38.5公里；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；道路补助标准12万元/公里；受益贫困人口数≧36人；工程使用年限≧10年
20 | 2020 | 东南村水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 东南村 | 新建 | 村内街道硬化4m宽，2公里长 | 2020 | 2020 | 东南村 | 农业农村局 | 180 | 180 | [7 empty] | 1 | 79 |  |  | 贫困村新建改建公路里程≧3公里项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧1人
21 | 2020 | 三道岗村晒场建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 三道岗村 | 新建 | 水泥混凝土厚20CM，建设面积20000平方粮食晒场 | 2020 | 2020 | 三道岗村 | 农业农村局 | 200 | 200 | [7 empty] | 2 | 510 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧2人、工程使用年限≧10年
22 | 2020 | 西林子村中草药种植基地建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 西林子村 | 新建 | 中草药种植基地种苗，管护房一栋20平，机电井2眼及排水渠800米 | 2020 | 2020 | 西林子村 | 农业农村局 | 50 | 50 | [5 empty] | 劳务增收 |  | 4 | 394 | 4 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年
23 | 2020 | 西林子村中草药晾晒仓储项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 西林子乡 | 新建 | 彩钢库房1000平方米，管护房30平方米、水暖电，120吨地秤，700米排水渠，5000平方米晒场硬化、浇筑砼路面6米宽150米长，涵洞2道，加工设备采购。 | 2020 | 2020 | 西林子乡 | 农业农村局 | 220 | 220 | [5 empty] | 劳务增收 |  | 4 | 394 | 15 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口数≧4人
24 | 2020 | 北山村机械采购项目 | 产业扶贫 | 工程业 | 北山村 | 新建 | 采购挖掘机1台 | 2020 | 2020 | 北山村 | 农业农村局 | 50 | 50 | [7 empty] | 4 | 106 | 4 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧5人、工程使用年限≧10年
25 | 2020 | 佳兴村农机具采购项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 佳兴村 | 新建 | 购置水稻台式收割机3台 | 2020 | 2020 | 佳兴村 | 农业农村局 | 50 | 50 | [7 empty] | 3 | 35 | 72 | 4.8 | 项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧5人，工程使用年限≧8年。
26 | 2020 | 蛤蟆河村地称采购项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 蛤蟆河村 | 新建 | 采购100吨地称一台 | 2020 | 2020 | 蛤蟆河村 | 农业农村局 | 20 | 20 | [7 empty] | 4 | 96 | 20 | 8 | 项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧5人，工程使用年限≧20年。
27 | 2020 | 桦林村河蟹交易市场场地硬化建设项目 | 基础设施 | 养殖业 | 大佳河村 | 新建 | 院内场地硬化1200平方米 | 2020 | 2020 | 桦林村 | 农业农村局 | 24 | 24 | [7 empty] | 1 | 117 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100％、当年开工率≧100％、当年完成率≧100％、工程使用年限≧10年
28 | 2020 | 富河村驻村工作队项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 富河村 | 新建 | 采购玉米七行播种机一台；保温管理房30平方米、变压器一台、监控设备一套；8米长、3米宽盖板桥一座 | 2020 | 2020 | 富河村 | 农业农村局 | 50 | 50 | [7 empty] | 2 | 119 | 3 | 0.2 | 项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧3人，工程使用年限≧8年。
29 | 2020 | 大佳河村中草药饮片加工厂建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 大佳河村 | 新建 | 利用老校舍翻建厂房，采购烘干、冷藏、清洗、包装等设备，场地硬化 | 2020 | 2020 | 大佳河村 | 农业农村局 | 280 | 280 | [5 empty] | 劳务增收 |  | 27 | 538 | 40 | 2.7 | 项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口数≧42人
30 | 2020 | 疫情期间外出务工扶贫车间企业补助 | 就业扶贫 | 外出务工就业创业补助 | 饶河县 | 新建 | 疫情期间外出务工补助24人，扶贫车间、企业、合作社带动贫困一次性补贴。 | 2020 | 2020 | 饶河县 | 扶贫办 | 3 | 3 | [7 empty] | 42 |  |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100％、当年开工率≧100％、当年完成率≧100％、受益贫困人口数≧42人/户
31 | 2020 | 饶河县2019年食用菌大棚（杏树村）扶贫产业建设项目附属设施项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 杏树村 | 续建 | 杏树村食用菌生产大棚项目签证增加项目，杏树村食用菌生产大棚项目签证增加项目，供水设施、排水设施、棚区（含棚内）场地平整。 | 2020 | 2020 | 杏树村 | 农业农村局 | 32.02 | 32.02 | [5 empty] | 劳务增收 | 3 | 3 | 26 | 13 | 1.5 | 促进种植业结构调整，种植面积≧28亩、项目（工程）完成及时率≧/100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困人口收入≧1.5万元等；受益贫困人口数≧28人
32 | 2020 | 三义村昌盛村等农田路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 三义村、昌盛村、朝阳村、振兴村 | 新建 | 4米宽农田路铺砂石23公里，其中：昌盛村2.5公里、朝阳村8公里、振兴村10公里、三义村2.5公里 | 2020 | 2020 | 三义村、昌盛村、朝阳村、振兴村 | 农业农村局 | 100 | 100 | [7 empty] | 16 | 613 |  |  | 4000亩土地受益，新建农田路里程≧2公里；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；受益贫困人口数≧31人；工程使用年限≧5年
33 | 2020 | 三义村鲜食玉米加工厂建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 三义村 | 新建 | 鲜食玉米加工厂房3000平方米 | 2020 | 2020 | 三义村 | 农业农村局 | 150 | 150 | [5 empty] | 劳务增收 | 50 | 5 | 159 | 30 | 2 | 8000亩土地受益，新建厂房≧3000平方米；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；补助标准0.12万元/平方米/座；受益贫困人口数≧14人；工程使用年限≧10年
34 | 2020 | 西南岔村黑木耳深加工厂建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 西南岔村 | 新建 | 建设黑木耳深加工厂，建设面积3000平方米（包括库房1500平方，加工车间500平方），基础硬化和相关生产设备 | 2020 | 2020 | 西南岔村 | 农业农村局 | 300 | 300 | [5 empty] | 劳务增收 | 50 | 31 | 392 | 50 | 4 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困村集体经济年收入≥10万元、受益贫困人口数≥500人。
填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 序号: 35; 填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 项目库年度: 2020; 填报单位：饶河县扶贫开发工作办公室 项目名称: 项目管理费; 联系人：刘浩 实施地点: 饶河县; 联系电话：18904693434 工期进度: 2020 | 2020 | 饶河县 | 饶河县 | 130 |  | 130
1 | 2021 | 新风村中草药仓储物流中心 | 产业扶贫 | 种植业 | 新风村 | 新建 | 冷库冷风库500平、罩棚10*100米1个 | 2021 | 2021 | 新风村 | 农业农村局 | 70 | 70 | [5 empty] | 劳务增收 |  | 5 | 160 | 4.8 | 1.5 | 新建中草药冷库≧500平方，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，受益贫困人口≧5人，工程使用年限≧20年。
2 | 2021 | 杏树村东甄食用菌合作社建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 杏树村 | 新建 | 设备、厂房 | 2021 | 2021 | 杏树村 | 农业农村局 | 240 | 240 | [5 empty] | 劳务增收 |  | 26 | 150 | 27 | 2.6 | 贫困村新建厂房，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧26人，参与贫困户≥15人，贫困户户均增收≧1000元，工程使用年限≧15年。
3 | 2021 | 创新村中草药种植基地建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 创新村 | 新建 | 储存库1500平方米 | 2021 | 2021 | 创新村 | 农业农村局 | 60 | 60 | [7 empty] | 7 | 70 |  |  | 新建中草药储存库≧1500平方，新建库房1500平方米，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧13人，工程使用年限≧10年。
4 | 2021 | 佳兴村温室大棚建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 佳兴村 | 新建 | 温室大棚4栋3200平方米 | 2021 | 2021 | 佳兴村 | 农业农村局 | 200 | 200 | [7 empty] | 3 | 311 | 400 | 12 | 新建温室大棚≧3200平方米，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧5人，工程使用年限≧20年。
5 | 2021 | 大带村、鹿山村中草药深加工厂建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 大带村、鹿山村 | 新建 | 新建2处中草药深加工厂：大带村建设五味子深加工厂房1000平方米、基础硬化、烘干设备；鹿山村建设红参深加工厂房1200平方米、基础硬化、设备。 | 2021 | 2021 | 大带村、鹿山村 | 农业农村局 | 250 | 250 | [5 empty] | 劳务增收 | 80 | 31 | 392 | 50 | 4 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、带动增加贫困村集体经济年收入≥8万元、受益贫困人口数≥120人。
6 | 2021 | 乌苏里江鱼产品深加工 | 产业扶贫 | 生产加工 | 饶河镇内 | 新建 | 项目区面积2000平方米，主要以车间改造、配套晾晒场地大理石硬化、生产加工设备等为重点。晾晒场地硬化800平方米，生产车间装修500平方米，配套生产设备30台套，电力设施配套1台套，配套生产工具50套。 | 2022 | 2022 | 曙光村 | 农业农村局 | 200 | 200 | [5 empty] | 分红 |  | 2 | 10 | 20 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%
7 | 2021 | 小南河村柳兰村晒场管理房、地秤建设项目 | 基础设施 | 村级基础设施 | 小南河村柳兰村 | 新建 | 小南河村晒场管理房一栋；120吨地秤一座，柳兰村3300平方水泥晾晒场 | 2021 | 2021 | 小南河村柳兰村 | 农业农村局 | 92 | 92 | [7 empty] | 5 | 223 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、受益贫困人口数≧7人、工程使用年限≧10年
8 | 2021 | 盘云岭葡萄酒厂续建项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 大带村 | 扩建 | 一期葡萄酒储存窖300平方米、投资200万，二期葡萄酒饮料生产线及厂房、投资800万。 | 2021 | 2021 | 大带村 | 农业农村局 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 劳动增收 | 直接参与 | 22 | 74 | 50 | 1 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口≧22户
9 | 2021 | 关门村鹿山村水泥路建设项目 | 基础设施 | 村级道路设施 | 关门村鹿山村 | 新建 | 关门村村内道路硬化1000米；鹿山村水泥路800米 | 2021 | 2021 | 关门村鹿山村 | 农业农村局 | 126 | 126 | [7 empty] | 8 | 319 |  |  | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧5年、受益贫困人口≧8户
10 | 2021 | 五林洞镇爱国主义教育基地 | 产业扶贫 | 旅游扶贫 | 关门村 | 新建 | 建设爱国主义教育展览厅（包括珍宝岛文化和东北抗联文化展览、五林洞镇镇志文化），游客服务中心，停车场等 | 2021 | 2021 | 关门村 | 文广旅局 | 200 | 200 | [5 empty] | 劳动增收 | 直接参与 | 5 | 183 | 10 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧5年、受益贫困人口≧5户
11 | 2021 | 关门村标准化蜂场建设项目 | 产业扶贫 | 加工业 | 关门村 | 新建 | 蜂蜜过滤、灌装生产车间600平方米，库房200平方米，实验室200平方米，基础硬化，生产和检验设备。 | 2021 | 2021 | 关门村 | 农业农村局 | 490 | 490 | [5 empty] | 劳动增收 | 直接参与 | 5 | 183 | 24 | 0.4 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口≧5户
12 | 2021 | 关门村野生道地药材种苗繁育基地项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 关门村 | 新建 | 建设野生中草药种子培育室一个，种苗培育暖棚两个，种苗种植基地。 | 2021 | 2021 | 关门村 | 农业农村局 | 200 | 200 | [5 empty] | 劳动增收 | 直接参与 | 5 | 183 | 10 | 0.2 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、工程使用年限≧10年、受益贫困人口≧5户
13 | 2021 | 吉龙村富饶村等农机具采购项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 吉龙村富饶村佳兴村杏树村创新村新村村林海村 | 新建 | 吉龙村2个2204大型农机具，2个液压坝；富饶村旋耕机4.2米、2台套，灭茬机4.2米、2台套，液压耙5.5米、2台套，八行气吸点播机、2台套，大喷药罐3吨、2台套，3.2深松联合耕整机；佳兴村灭茬机3.6米、2台套，液压耙5.5米、2台套，八行气吸点播机、2台套，大喷药罐3吨、2台套，450液压翻转犁，地称150吨；杏树村挖掘机1台；创新村大马力雷沃大桥2204，碎混一体机7拢1台，220马力以上大马力2台，匹配灭茬机2套，4.5米旋耕机2套，5.5米液压坝2套；新村村220以上大马力两台，220马力匹配灭茬机两套；林海村旋耕机3.5米、5台套，灭茬机3.2米、2台套，液压耙4.5米、2台套，6行气吸点播机、4台套，大喷药罐3吨、2台套，450液压翻转犁5台，3.2深松联合耕整机. | 2021.4 | 2021.9 | 吉龙村富饶村佳兴村杏树村创新村新村村林海村 | 农业农村局 | 303.2 | 303.2 | [5 empty] | 租赁 |  | 59 | 1099 | 428.3 | 55.25 | 项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困户≧59户，工程使用年限≧10年。
14 | 2021 | 富饶村佳兴村冷库建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 富饶村 | 新建 | 冷库1500平米；冷库用发电机组1台套；佳兴村冷库1500平米 | 2021.4 | 2021.9 | 富饶村 | 农业农村局 | 245 | 245 | [5 empty] | 租赁 |  | 4 | 208 | 500 | 21 | 新建冷库≧3000平方米，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧4人，工程使用年限≧15年。
15 | 2021 | 杏树村林海村大豆清选库房及设备项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 杏树村林海村 | 新建 | 杏树村大豆清选设备一套，大豆清选厂房6000平方米；林海村大豆清选厂房1000平方米 | 2021.5 | 2021.9 | 杏树村林海村 | 农业农村局 | 200 | 200 | [5 empty] | 租赁 |  | 25 | 195 | 240 | 27 | 项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧33人，工程使用年限≧20年。
16 | 2021 | 佳兴村林海村农机具库房建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 杏树村林海村佳兴村 | 新建 | 杏树村修建6500平方米农机具停车场，铺垫沙石；林海村建水泥农机停放场地及钢骨架库房共计3000平方米；佳兴村农机库3000平方米 | 2022.5 | 2022.9 | 杏树村林海村佳兴村 | 农业农村局 | 170 | 170 | [5 empty] | 租赁 |  | 33 | 446 | 150 | 12 | 项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧33人，工程使用年限≧20年。
17 | 2021 | 蜂场村拌种车间建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 蜂场村 | 新建 | 拌种车间400平方 | 2021 | 2021 | 蜂场村 | 农业农村局 | 50 | 50 | [5 empty] | 租赁 |  | 8 | 63 | 60 | 16 | 产业项目帮扶资金50万≧车间400平方米，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧13人，工程使用年限≧20年。
18 | 2021 | 林海村保鲜库房建设项目 | 产业扶贫 | 种植业 | 林海村 | 新建 | 库房200平方米场地硬化800平方米 | 2022.4 | 2022.9 | 林海村 | 农业农村局 | 200 | 200 | [5 empty] | 租赁 |  | 2 | 75 | 400 | 4 | 产业帮扶资金300万≧保鲜库，项目完成及时率≧100%，当年开工率≧100%，当年完工率≧100%，受益贫困人口≧3人，工程使用年限≧20年。
注：1.项目类别：产业扶贫、基础设施、金融扶贫、教育扶贫。 2.内容类型：种植业、养殖业、林果业、光伏扶贫、旅游扶贫、加工业、村级道路设施、人饮和灌溉设施、生活和生产用电、农村危房改造、小额贷款贴息、雨露计划等。 3.建设性质：新建、扩建、续建。 4.建设任务：项目的建设内容及规模。 5.责任单位：项目组织实施单位。 6.资金规模及来源：M=N+O+P+Q+R+S；整合类别为行业名称；M、N、O、P、Q、R、S栏只填数字即可。 7.带贫减贫机制：方式如入股分红、带资入社、带地入社、劳务增收等；群众参与为直接参与生产经营的有多少贫困户等；受益对象为贫困户多少和非贫困户多少；收益情况为项目总收益和贫困户总收益；U、V、W、X、Y栏只填数字即可。 8.绩效目标：产出指标主要包括数量、质量、时效和成本等指标，种植面积≧**亩、养殖规模≧**头/只、建设光伏扶贫电站贫困村个数**个、村级光伏电站建设总规模≧**千瓦、贫困村村级光伏电站年总发电量≧**千瓦时、贫困村新建改建公路里程≧**公里、贫困村公路危桥处置≧**座、贫困户危房改造数量≧**户（套）、贫困户危房改造面积≧**平方米、资助贫困户子女人数≧**人、生态管护员选聘贫困人口数≧**人等；动植物成活率≧**%、光伏扶贫项目、项目（工程）、危房改造后验收合格率、资助标准达标率100%等；村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率≧**%、项目（工程）完成及时率≧**%、当年开工率≧**%、当年完成率≧**%、资助经费、补助资金发放及时率≧**%等；亩均补助标准**元、养殖补助标注**元/头（只）、光伏扶贫电站补助标准**万元/个、道路补助标准**万元/公里、危房改造补助标准**元/户（套）、贫困户子女生资助标准**元/学年、生态管护人员补助标准**元/人等。效益指标主要包括经济效益、社会效益和可持续影响等指标，特色产业带动增加贫困人口收入≧**万元，贫困村村级光伏电站发电总收益≧**万元，参与光伏扶贫的贫困人口人均年收入增加额≧**元，带动增加贫困村集体经济年收入≧**万元、带动增加贫困人口收入≧**万元等；受益贫困人口数≧**人，带动贫困人口脱贫数≧**人等；光伏扶贫电站持续运营年限≧**年，工程使用年限≧**年，改造后房屋保证安全期限≧**年等。