饶河县县域商业建设行动项目

验收报告

鑫尔达专审字〔2025〕第0026号

黑龙江鑫尔达会计师事务所有限公司

目 录

[前 言 1](#bookmark2)

**[一、饶河县概况](#bookmark3)** [1](#bookmark3)

**[二](#bookmark4)****[、工作组织实施和管理](#bookmark4)** [2](#bookmark4)

[( 一 )工作组织 2](#bookmark5)

[( 二 )制度建设 2](#bookmark6)

[( 三 )项目决策 3](#bookmark7)

[( 四 )实施主体及确定方式 3](#bookmark8)

[( 五 )监督检查 4](#bookmark9)

**[三](#bookmark10)****[、工作目标及完成情况](#bookmark10)** [4](#bookmark10)

[( 一 )工作目标 4](#bookmark11)

[( 二 )项目完成情况 5](#bookmark12)

[( 三 )工作成效 7](#bookmark13)

**[四、财政资金使用和管理](#bookmark14)** [9](#bookmark14)

[( 一 )财政资金管理情况 9](#bookmark15)

[( 二 )财政资金到位及拨付情况 9](#bookmark16)

[( 三 )实施主体财政资金使用情况 1](#bookmark17)0

**[五、验收结论](#bookmark18)** [1](#bookmark18)0

**[六、问题及建议](#bookmark19)** [1](#bookmark19)0

**[附表：](#bookmark20)[实施主体中央财政资金使用情况表](#bookmark19)** [1](#bookmark19)[1](#bookmark20)

前 言

为深入了解2022年度黑龙江省开展县域商业建设行动工作进展情况和实施效果，强化中央财政资金支出管理，受饶河县经济合作促进局委托，我公司成立验收组，对饶河县县域商业建设行动项目进行了验收。依据《财政部办公厅 商务部办公厅 国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动的通知》(财办建[2022]18号)、《黑龙江省商务厅 黑龙江省财政厅 黑龙江省乡村振兴局关于印发<黑龙江省开展县域商业建设行动建设任务>的通知》(黑商联函[2022]18号)、《饶河县县域商业建设行动实施方案》《饶河县县域商业建设行动项目验收工作方案》等相关文件要求，领导小组通过资料审阅、交流询问、现场逐一核查等方式开展验收工作。验收情况如下:

一、饶河县概况

饶河县于1909年建县,隶属黑龙江省双鸭山市,位于黑龙江省东北部、乌苏里江中下游、三江平原东缘,隔乌苏里江与俄罗斯哈巴边区比金市相望,县域面积6765平方公里,人口13万。县辖4镇5乡79个行政村。饶河作为国家级生态示范区,拥有东北黑蜂国家级自然保护区、大佳河省级自然保护区、挠力河自然保护区、千鸟湖湿地自然保护区,县域森林、湿地、草原和江河面积占县域总面积的80%以上,是全国首批命名的9个“天然氧吧”之一。饶河县所处的三江平原是世界上仅有的三大黑土平原之一,域内的挠力河灌区被称为“东方第一田”,千鸟湖湿地被评为中国六大最美湿地之一。饶河地处东极枢纽,是乌苏里江流域唯一将县政府治所设置在界江边的县份。饶河口岸是国家一类客货运输口岸,全年四季通关,是双鸭山市唯一的对外开放口岸,业务范围辐射俄滨海、哈巴边区。2023年饶河县地区生产总值实现71.4亿元，10项指标中7项增速高于全省平均水平，其中2项指标增速全市第一、2项第二、3项第三，外贸进出口总值实现12.68亿元，同比增长27%。

2022年，经黑龙江省商务厅、省财政厅、省乡村振兴局评审，饶河县共计获得中央财政专项资金1067.00万元用于支持实施县域商业建设行动项目。

二、工作组织实施和管理

（一）工作组织

饶河县被确定为全国第一批县域商业建设行动示范县后，成立了县域商业体系建设工作领导小组，确定职责分工，领导小组下设办公室，办公室设在县经济合作促进局，办公室主任由县经济合作促进局局长兼任，负责项目工作的谋划启动、组织实施、推进指导、综合协调等工作。制定了工作协调机制，推动解决县域商业体系建设重点工作。

（二）制度建设

饶河县为落实2022年全国第一批县域商业建设行动示范项目，全面加强全国第一批县域商业建设行动示范项目管理，出台了《饶河县人民政府关于印发<饶河县县域商业建设行动实施方案>的通知》(饶政发[2022]33号)，制定了《饶河县县域商业建设行动项目管理办法》《饶河县域商业建设行动专项资金管理制度》《饶河县县域商业建设行动项目日常监管机制》《饶河县县域商业建设行动项目验收工作方案》等方案制度，进一步明确了工作目标和要求，细化了实施内容，压实了工作责任，为规范县域商业体系建设行动示范项目建设提供依据和制度支持。

（三）项目决策

为提升县域商业建设行动工作成效，根据《黑龙江省商务厅 黑龙江省财政厅 黑龙江省乡村振兴局关于印发<黑龙江省开展县域商业建设行动建设任务>的通知》(黑商联函[2022]18号)、《饶河县人民政府关于印发<饶河县县域商业建设行动实施方案>的通知》(饶政发[2022]33号)等文件要求，经调研分析结合县域商业实际情况，饶河县最终确定使用中央财政资金在补齐县域商业基础设施短板、改善优化县域消费渠道等方面升级改造9个乡镇商贸中心、1个农产品产业化运营主体培育、1个商贸流通企业转型升级，确定1个县级综合商贸服务中心，进一步完善农村商业体系，促进县域经济社会快速发展。

（四）实施主体及确定方式

由于在中期验收时，评价组提出饶河县的招投标程序问题，饶河县主管部门及时整改，并在2023年4月饶河县经济合作促进局委托中资朗宜（黑龙江）工程项目管理有限公司采用公开招标方式确定了饶河县华运轮渡有限公司为饶河县县域商业建设行动示范县项目(项目编号[230524]zzly01[GK]20230001）实施主体，负责县域商业建设项目的9个乡镇级商贸服务中心、1个农产品产业化运营主体培育和1个商贸流通企业转型升级。

**表1 饶河县县域商业建设行动实施主体及确定方式**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实施主体** | **项目名称** | **中央预算财政支持金额（万元）** | **建设内容** | **选择方式** | **项目编号** |
| 1 | 饶河县华运轮渡有限公司 | 饶河县县域商业建设行动项目 | 913.6 | 9个乡镇级商贸服务中心、1个农产品产业化运营主体培育和1个商贸流通企业转型升级 | 公开招标 | [230524]zzly01[GK]20230001 |
| 2 | 饶河县华运轮渡有限公司 | 饶河县县域商业建设行动项目 | 153.4 | 1个农产品产业化运营主体培育 | 补充协议 | [230524]zzly01[GK]20230001-补001 |

（五）监督检查

饶河县为有序推进县域商业建设行动示范项目，进一步加强项目建设过程中对项目承办企业的监督管理，饶河县研究制定了《饶河县域商业建设行动专项资金管理制度》《饶河县县域商业建设行动项目日常监管机制》，规范资金管理，确保资金使用效益。饶河县坚持项目公开透明原则，在县政府门户网站开设了县域商业建设行动示范公示专栏，及时公开县域商业建设项目实施方案、资金管理规定、验收工作方案、建设内容、验收报告，同时设立公开纪检、审计举报窗口，公布举报电话等信息，主动接受社会监督。

三、工作目标及完成情况

（一）工作目标

通过实施县域商业体系建设行动，建立完善县域统筹以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系，力争到2024年，基本实现县有连锁商超、物流配送库、乡镇有商贸中心、村村通快递，达到县域商业建设体系总目标。

（二）项目完成情况

截至验收日，各实施主体项目建设完成情况如下:

1.已完成9个乡镇商贸中心升级改造。

（1）完成饶河镇、四排乡、西林子乡、大佳河乡、小佳河镇、西丰镇、大通河乡、五林洞镇、山里乡9个乡镇商业服务中心门脸及牌匾制作。

（2）完成西林子乡、山里乡、小佳河镇3个乡镇商业综合服务中心快递系统专用机、出库仪、小型打印机、快递储物架等设备购置及安装。

（3）完成饶河镇、大佳河乡、山里乡、西丰镇、西林子乡5个乡镇商业综合服务中心墙面等装饰装修改造。

（4）完成饶河镇、四排乡、西林子乡、大佳河乡、小佳河镇、西丰镇、大通河乡、五林洞镇、山里乡9个乡镇商业服务中心陈列货架、冷藏柜、保鲜柜、电脑及结算系统等设施设备购置及安装。

2.已完成农产品产业化运营主体培育。

为农产品运营主体配备四套加工设备，分别是松子加工设备、山野菜加工设备、玉米加工设备和土豆茄子豆角加工设备及安装。

3.已完成1个商贸流通企业转型升级。

为商贸流通企业购置欧曼6\*4 580马力牵引车、欧曼8\*4 490马力冷藏、欧航4\*2 6.8米冷藏车、欧曼星翼PR0等型号车辆各1台；称重地牛叉车2台、叉车货物托盘50个；和升级加盟连锁企业（大福园商贸有限公司）门脸及牌匾制作。

通过电话和微信群的方式展开统一管理服务以提供集中采购、统一配送、共同库存管理、工作人员培训等服务内容。同时，与本地多个品牌区域总代理或批发商，签订配送运输合作协议，联合将同一地点或同一乡镇的物品统一送至目的地，从而降低运输成本，发挥资源共享联动效应。

4.确定1个县综合商贸服务中心为欣众中俄商城。地理位置在本县中心区域，周边服务功能业态完备，已达到县商贸服务中心基本型标准。以县级为中心，即满足居民果蔬肉蛋奶、食品、日化、家居、小家电、小百货等商品零售的多元消费需求。又满足居民餐饮、维修、美容美发等生活服务。同时提升购物环境设施和服务功能，引导商旅文体业态集聚，带动县域消费升级。丰富乡村消费市场，保障农民基本生活服务和消费需求，吸引城市居民下乡消费。逐步实现农村商业功能与生产生活、生态功能协调发展。

**表2 饶河县县域商业建设行动工作完成情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实施主体** | **项目名称** | **已完成的建设内容** | **整体进度** |
| 1 | 饶河县华运轮渡有限公司 | 饶河县县域商业建设行动项目 | 9个乡镇级商贸服务中心、1个农产品产业化运营主体培育和1个商贸流通企业转型升级 | 已完成 |
| 2 | 饶河县华运轮渡有限公司 | 饶河县县域商业建设行动项目 | 1个农产品产业化运营主体培育 | 已完成 |

（三）工作成效

1.产出质量

通过实施县域商业建设行动工作，**一是改造了9个乡镇商贸中心，**配置陈列货架、冷藏柜、保鲜柜、电脑及收银系统等设施设备，改造后商贸中心分区经营，可为村民提供果蔬肉蛋奶、冷冻食品、小食品、洗护用品日用百货、农资用品等商品销售、满足乡镇居民日常、实用性消费以及快递收发等便民服务。**二是改建了1个农产品产业化运营主体，**配备松子生产设备、山野菜加工设备、玉米加工设备和土豆茄子豆角加工设备。提高企业的农产品商品化处理能力，扩大饶河县农产品上行效率，打响产业集群效应品牌。**三是升级了1个商贸流通企业，**购置了商贸流通冷链运输车辆、称重地牛叉车、叉车货物托盘和升级加盟连锁企业（大福园商贸有限公司）门脸及牌匾制作。。通过建立微信群简单直观的方式为乡镇商贸中心、村级便民商店等农村商业网点提供集中采购、统一配送、集中库存管理、统一培训等多样化管理服务，降低采购成本，优化农村商品供给。

2.产出效益

通过实施县域商业建设行动，饶河县以市场需求为导向:推动商贸流通、电商、农产品等企业产业链向农业生产环节延伸，提供更多适销对路的商品和服务，促进农村商贸流通企业线上线下融合发展，不断完善县域商业体系。

饶河县贸易业截止2023年末现有在库限上企业17家，其中2023年新入库企业6家，限上个体户27家，其中2023年新入库个体户9家。2023年社会消费品零售总额完成83721万元，增速7.7%。借助县域商业建设行动项目打通农产品上行渠道，助力地产品销售，推动发展跨境电商，中国馆及俄罗斯馆特色直播间开播，逐步形成“买全俄卖全国、买全国卖全俄”发展态势。2023年电子商务交易额突破10亿元，同比增长296%。

2023年饶河县为打造品牌，增强服务。借助县域商业建设项目，为饶河县城乡居民提供高质量和全方位的就业服务，全年城镇新增就业1264人，失业人员再就业1492人，就业困难人员再就业475人。县域主要农产品上行发展路径及保供稳价能力得到进一步提升，社会公众和服务对象对县域商业建设满意程度达到90%以上。

**表3 中央对地方转移支付整体绩效目标完成情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村网络零售额 | ≥10% | 已完成 |
| 农村网商（含社交、移动电商用户）数量 | ≥1240家 | 已完成 |
| 质量指标 | 项目实施地区县级物流配送中心覆盖率提高百分点 | ≥1个百分点 | 已完成 |
| 项目实施地区乡镇商贸中心覆盖率提高百分点 | ≥2个百分点 | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡消费品零售额增速对比 | 基本持平 | 基本持平 |
| 社会效益指标 | 项目促进农民增收 | 效果明显 | 效果明显 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目的满意度 | ≥80% | 98% |

四、财政资金使用和管理

（一）财政资金管理情况

饶河县根据商务部、财政部以及黑龙江省关于中央财政专项资金使用的要求对资金拨付及使用进行管理。**一是注重项目决策。**饶河县出台了《饶河县人民政府关于印发<饶河县县域商业建设行动实施方案>的通知》(饶政发[2022]33号)，明确了县域商业建设行动指导思想、建设目标、重点工作、实施步骤和保障措施等。**二是强化过程管理。**饶河县制定了《饶河县域商业建设行动专项资金管理制度》，印发了《饶河县县域商业建设行动项目验收工作方案》，明确了资金支持范围与安排计划、资金的拨付及使用、资金的管理与监督、验收依据、验收程序、验收方式、验收人员和工作职责等，在工作实施过程中，饶河县主管部门委托第三方机构对各实施主体项目建设和资金使用情况进行核查验收，根据验收结果拨付财政资金。**三是做好公示公开。**饶河县在县人民政府门户网站设立县域商业体系建设行动工作专栏，公开实施方案、项目和资金管理制度、财政资金支持的项目验收和资金拨付等相关信息，并设立征求意见窗口，接受社会监督。

（二）财政资金到位及拨付情况

截至验收日，饶河县实际收到县域商业建设行动中央财政资金1067.00万元，已拨付各实施主体中央财政资金合计1067.00万元，资金拨付率为100%。实施主体按照项目要求实际使用资金10,669,950.95元，结余资金49.05元。拨付情况如下:

**表4 中央财政资金拨付情况表**

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实施主体** | **拟拨付金额** | **已拨付金额** | **拨付率** |
| 1 | 饶河县华运轮渡有限公司 | 1067 | 1067 | 100% |

（三）实施主体财政资金使用情况

截至验收日，饶河县华运轮渡有限公司已完成项目相关中央财政资金投资10,669,950.95元，资金使用结余49.05元。（详见附表1）。

五、验收结论

截至验收之日，由实施主体实施的饶河县县域商业建设行动各项建设内容已建设完成。验收结论:合格。

六、问题及建议

1.实施主体应做好指导商贸流通企业与乡镇联盟商贸中心的运营管理服务。

2.实施主体需进一步加强对农产品企业加工设备使用的指导及后期维护等服务。

附件：实施主体中央财政资金使用情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施主体中央财政资金使用情况表** | | | | | |
| 建设项目名称：黑龙江省饶河县县域商业建设行动项目 | | | | | |
| 序号 | 单项工程名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 金额 |
| **一** | **乡镇商贸中心项目** |  |  |  |  |
| 1 | 山里乡商贸中心改造 |  |  |  |  |
| 1.1 | 设备类（超市） |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 无线扫描枪 | 光源类型:617nmLED瞄准光，白色LED照明光解码能力:1D:EAN13,25艺展RCode,PDF417,DataMatrix(ECC200),MicoQR汉信码扫描原理:影像式CMOS分辨率:640\*480 | 套 | 2 | 5,400.00 |
| 1.1.2 | 电脑 | 英特尔i3(i38G512GType-CWin11)21.45英寸 | 套 | 2 | 30,000.00 |
| 1.1.3 | 超市收银软件管理系统 | Windows版本基础收银，会员，储值 | 套 | 1 | 6,800.00 |
| 1.1.4 | 商品货架 | 100cm | 个 | 40 | 38,000.00 |
| 1.1.5 | 风幕柜 | 120cm\*80cm\*180cm | 个 | 1 | 12,300.00 |
| 1.1.6 | 冰箱 | 120cm\*70cm\*120cm | 个 | 1 | 9,500.00 |
| 1.1.7 | 条码电子秤 | 量程:6kg/15kg/30kg精度:1g/2g/5g/10g主要功能:称重/计价/累计/打印等蓄电方式:不含电池，连接电源使用 | 个 | 2 | 15,000.00 |
| 1.1.8 | 监控设备 | 硬盘录像机1-摄像机6-线材200M-显示器1 | 套 | 1 | 13,860.00 |
| 1.1.9 | 电子屏幕 | 定制，室外防水高亮单红色 | 个 | 1 | 8,800.00 |
| 1.2 | 设备类（快递） |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 收发快递系统（手机下载软件）专用手机 | 每个快递公司单独一个系统，可以手机自行下载 荣耀80，5G全网通12G+512G | 套 | 1 | 5,800.00 |
| 1.2.2 | 快件货架 | 200\*60\*200cm，4层，承载量200KG/层 | 个 | 20 | 17,600.00 |
| 1.2.3 | 出库仪 | 人脸拍照、快速出库、16G存量、六核处理器、语音提示，48cm\*91cm\*41cm | 个 | 1 | 1,900.00 |
| 1.2.4 | 小型打印机 | 1324D高速版，10.4cm， 打印速度200mm/s | 个 | 1 | 750.00 |
| 1.3 | 牌匾安装工程 |  | 项 | 1 | 75,363.38 |
| 2 | 西林子乡商贸中心改造 |  |  |  |  |
| 2.1 | 设备类（超市） |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 无线扫描枪 | 光源类型:617nmLED瞄准光，白色LED照明光解码能力:1D:EAN13,25艺展RCode,PDF417,DataMatrix(ECC200),MicoQR汉信码扫描原理:影像式CMOS分辨率:640\*480 | 套 | 1 | 2,700.00 |
| 2.1.2 | 电脑 | 英特尔i3(i38G512GType-CWin11)21.45英寸 | 套 | 1 | 15,000.00 |
| 2.1.3 | 超市收银软件管理系统 | Windows版本基础收银，会员，储值 | 套 | 1 | 6,800.00 |
| 2.1.4 | 商品货架 | 100cm | 个 | 15 | 14,250.00 |
| 2.1.5 | 风幕柜 | 120cm\*80cm\*180cm | 个 | 1 | 12,300.00 |
| 2.1.6 | 冰箱 | 120cm\*70cm\*120cm | 个 | 1 | 9,500.00 |
| 2.1.7 | 条码电子秤 | 量程:6kg/15kg/30kg精度:1g/2g/5g/10g主要功能:称重/计价/累计/打印等蓄电方式:不含电池，连接电源使用 | 个 | 1 | 7,500.00 |
| 2.1.8 | 监控设备 | 摄像机 | 个 | 2 | 1,250.00 |
| 2.1.9 | 电子屏幕 | 定制，室外防水高亮单红色 | 个 | 1 | 8,800.00 |
| 2.2 | 设备类（快递） |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 收发快递系统（手机下载软件）专用手机 | 每个快递公司单独一个系统，可以手机自行下载 荣耀80，5G全网通12G+512G | 套 | 1 | 5,800.00 |
| 2.2.2 | 快件货架 | 200\*60\*200cm，4层，承载量200KG/层 | 个 | 10 | 8,800.00 |
| 2.2.3 | 出库仪 | 人脸拍照、快速出库、16G存量、六核处理器、语音提示，48cm\*91cm\*41cm | 个 | 1 | 1,900.00 |
| 2.2.4 | 小型打印机 | 1324D高速版，10.4cm， 打印速度200mm/s | 个 | 1 | 750.00 |
| 2.3 | 牌匾安装工程 |  | 项 | 1 | 68,417.87 |
| 2.4 | 内墙维修粉刷 |  | 项 | 1 | 14,577.60 |
| 3 | 西丰镇乡商贸中心改造 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备类（超市） |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 无线扫描枪 | 光源类型:617nmLED瞄准光，白色LED照明光解码能力:1D:EAN13,25艺展RCode,PDF417,DataMatrix(ECC200),MicoQR汉信码扫描原理:影像式CMOS分辨率:640\*480 | 套 | 1 | 2,700.00 |
| 3.1.2 | 电脑 | 英特尔i3(i38G512GType-CWin11)21.45英寸 | 套 | 1 | 15,000.00 |
| 3.1.3 | 超市收银软件管理系统 | Windows版本基础收银，会员，储值 | 套 | 1 | 6,800.00 |
| 3.1.4 | 商品货架 | 100cm | 个 | 20 | 19,000.00 |
| 3.1.5 | 风幕柜 | 120cm\*80cm\*180cm | 个 | 1 | 12,300.00 |
| 3.1.6 | 冰箱 | 120cm\*70cm\*120cm | 个 | 1 | 9,500.00 |
| 3.1.7 | 条码电子秤 | 量程:6kg/15kg/30kg精度:1g/2g/5g/10g主要功能:称重/计价/累计/打印等蓄电方式:不含电池，连接电源使用 | 个 | 1 | 7,500.00 |
| 3.2 | 牌匾安装工程 |  | 项 | 1 | 140,696.85 |
| 3.3 | 内墙维修粉刷 |  | 项 | 1 | 47,377.20 |
| 4 | 饶河镇商贸中心改造 |  |  |  |  |
| 4.1 | 设备类（超市） |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 无线扫描枪 | 光源类型:617nmLED瞄准光，白色LED照明光解码能力:1D:EAN13,25艺展RCode,PDF417,DataMatrix(ECC200),MicoQR汉信码扫描原理:影像式CMOS分辨率:640\*480 | 套 | 1 | 2,700.00 |
| 4.1.2 | 电脑 | 英特尔i3(i38G512GType-CWin11)21.45英寸 | 套 | 1 | 15,000.00 |
| 4.1.3 | 超市收银软件管理系统 | Windows版本基础收银，会员，储值 | 套 | 1 | 6,800.00 |
| 4.1.4 | 风幕柜 | 120cm\*80cm\*180cm | 个 | 1 | 12,300.00 |
| 4.1.5 | 冰箱 | 120cm\*70cm\*120cm | 个 | 1 | 9,500.00 |
| 4.1.6 | 条码电子秤 | 量程:6kg/15kg/30kg精度:1g/2g/5g/10g主要功能:称重/计价/累计/打印等蓄电方式:不含电池，连接电源使用 | 个 | 1 | 7,500.00 |
| 4.1.7 | 监控设备 | 摄像机 | 个 | 2 | 1,250.00 |
| 4.1.8 | 电子屏幕 | 定制，室外防水高亮单红色 | 个 | 1 | 8,800.00 |
| 4.2 | 牌匾安装工程 |  | 项 | 1 | 102,744.10 |
| 4.3 | 内墙维修粉刷 |  | 项 | 1 | 7,329.60 |
| 5 | 大佳河乡商贸中心改造 |  |  |  |  |
| 5.1 | 设备类（超市） |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 无线扫描枪 | 光源类型:617nmLED瞄准光，白色LED照明光解码能力:1D:EAN13,25艺展RCode,PDF417,DataMatrix(ECC200),MicoQR汉信码扫描原理:影像式CMOS分辨率:640\*480 | 套 | 1 | 2,700.00 |
| 5.1.2 | 电脑 | 英特尔i3(i38G512GType-CWin11)21.45英寸 | 套 | 1 | 15,000.00 |
| 5.1.3 | 超市收银软件管理系统 | Windows版本基础收银，会员，储值 | 套 | 1 | 6,800.00 |
| 5.1.4 | 商品货架 | 100cm | 个 | 30 | 28,500.00 |
| 5.1.5 | 风幕柜 | 120cm\*80cm\*180cm | 个 | 1 | 12,300.00 |
| 5.1.6 | 冰箱 | 120cm\*70cm\*120cm | 个 | 1 | 9,500.00 |
| 5.1.7 | 条码电子秤 | 量程:6kg/15kg/30kg精度:1g/2g/5g/10g主要功能:称重/计价/累计/打印等蓄电方式:不含电池，连接电源使用 | 个 | 1 | 7,500.00 |
| 5.2 | 牌匾安装工程 |  | 项 | 1 | 80,511.09 |
| 5.3 | 内墙维修粉刷 |  | 项 | 1 | 40,312.80 |
| 6 | 五林洞镇商贸中心改造 |  |  |  |  |
| 6.1 | 设备类（超市） |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 无线扫描枪 | 光源类型:617nmLED瞄准光，白色LED照明光解码能力:1D:EAN13,25艺展RCode,PDF417,DataMatrix(ECC200),MicoQR汉信码扫描原理:影像式CMOS分辨率:640\*480 | 套 | 1 | 2,700.00 |
| 6.1.2 | 电脑 | 英特尔i3(i38G512GType-CWin11)21.45英寸 | 套 | 1 | 15,000.00 |
| 6.1.3 | 超市收银软件管理系统 | Windows版本基础收银，会员，储值 | 套 | 1 | 6,800.00 |
| 6.1.4 | 商品货架 | 100cm | 个 | 15 | 14,250.00 |
| 6.1.5 | 风幕柜 | 120cm\*80cm\*180cm | 个 | 1 | 12,300.00 |
| 6.1.6 | 冰箱 | 120cm\*70cm\*120cm | 个 | 1 | 9,500.00 |
| 6.1.7 | 条码电子秤 | 量程:6kg/15kg/30kg精度:1g/2g/5g/10g主要功能:称重/计价/累计/打印等蓄电方式:不含电池，连接电源使用 | 个 | 1 | 7,500.00 |
| 6.1.8 | 监控设备 | 硬盘录像机1-摄像机6-线材200M-显示器1 | 套 | 1 | 13,860.00 |
| 6.1.9 | 电子屏幕 | 定制，室外防水高亮单红色 | 个 | 1 | 8,800.00 |
| 6.2 | 牌匾安装工程 |  | 项 | 1 | 70,783.66 |
| 7 | 小佳河镇商贸中心改造 |  |  |  |  |
| 7.1 | 设备类（超市） |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 无线扫描枪 | 光源类型:617nmLED瞄准光，白色LED照明光解码能力:1D:EAN13,25艺展RCode,PDF417,DataMatrix(ECC200),MicoQR汉信码扫描原理:影像式CMOS分辨率:640\*480 | 套 | 2 | 5,400.00 |
| 7.1.2 | 电脑 | 英特尔i3(i38G512GType-CWin11)21.45英寸 | 套 | 2 | 30,000.00 |
| 7.1.3 | 超市收银软件管理系统 | Windows版本基础收银，会员，储值 | 套 | 2 | 13,600.00 |
| 7.1.4 | 商品货架 | 100cm | 个 | 40 | 38,000.00 |
| 7.1.5 | 风幕柜 | 120cm\*80cm\*180cm | 个 | 1 | 12,300.00 |
| 7.1.6 | 冰箱 | 120cm\*70cm\*120cm | 个 | 1 | 9,500.00 |
| 7.1.7 | 条码电子秤 | 量程:6kg/15kg/30kg精度:1g/2g/5g/10g主要功能:称重/计价/累计/打印等蓄电方式:不含电池，连接电源使用 | 个 | 2 | 15,000.00 |
| 7.1.8 | 监控设备 | 硬盘录像机1-摄像机6-线材200M-显示器1 | 套 | 1 | 13,860.00 |
| 7.1.9 | 电子屏幕 | 定制，室外防水高亮单红色 | 个 | 1 | 8,800.00 |
| 7.2 | 设备类（快递） |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 收发快递系统（手机下载软件）专用手机 | 每个快递公司单独一个系统，可以手机自行下载 荣耀80，5G全网通12G+512G | 套 | 1 | 5,800.00 |
| 7.2.2 | 快件货架 | 200\*60\*200cm，4层，承载量200KG/层 | 个 | 10 | 8,800.00 |
| 7.2.3 | 出库仪 | 人脸拍照、快速出库、16G存量、六核处理器、语音提示，48cm\*91cm\*41cm | 个 | 1 | 1,900.00 |
| 7.2.4 | 小型打印机 | 1324D高速版，10.4cm， 打印速度200mm/s | 个 | 1 | 750.00 |
| 7.3 | 牌匾安装工程 |  | 项 | 1 | 70,783.66 |
| 8 | 四排赫哲族乡商贸中心改造 |  |  |  |  |
| 8.1 | 设备类（超市） |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 无线扫描枪 | 光源类型:617nmLED瞄准光，白色LED照明光解码能力:1D:EAN13,25艺展RCode,PDF417,DataMatrix(ECC200),MicoQR汉信码扫描原理:影像式CMOS分辨率:640\*480 | 套 | 1 | 2,700.00 |
| 8.1.2 | 电脑 | 英特尔i3(i38G512GType-CWin11)21.45英寸 | 套 | 1 | 15,000.00 |
| 8.1.3 | 超市收银软件管理系统 | Windows版本基础收银，会员，储值 | 套 | 1 | 6,800.00 |
| 8.1.4 | 商品货架 | 100cm | 个 | 40 | 38,000.00 |
| 8.1.5 | 风幕柜 | 120cm\*80cm\*180cm | 个 | 1 | 12,300.00 |
| 8.1.6 | 冰箱 | 120cm\*70cm\*120cm | 个 | 1 | 9,500.00 |
| 8.1.7 | 条码电子秤 | 量程:6kg/15kg/30kg精度:1g/2g/5g/10g主要功能:称重/计价/累计/打印等蓄电方式:不含电池，连接电源使用 | 个 | 1 | 7,500.00 |
| 8.1.8 | 监控设备 | 硬盘录像机1-摄像机6-线材200M-显示器1 | 套 | 1 | 13,860.00 |
| 8.1.9 | 电子屏幕 | 定制，室外防水高亮单红色 | 个 | 1 | 8,800.00 |
| 8.2 | 牌匾安装工程 |  | 项 | 1 | 70,783.66 |
| 9 | 大通河乡商贸中心改造 |  |  |  |  |
| 9.1 | 设备类（超市） |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 无线扫描枪 | 光源类型:617nmLED瞄准光，白色LED照明光解码能力:1D:EAN13,25艺展RCode,PDF417,DataMatrix(ECC200),MicoQR汉信码扫描原理:影像式CMOS分辨率:640\*480 | 套 | 1 | 2,700.00 |
| 9.1.2 | 电脑 | 英特尔i3(i38G512GType-CWin11)21.45英寸 | 套 | 1 | 15,000.00 |
| 9.1.3 | 超市收银软件管理系统 | Windows版本基础收银，会员，储值 | 套 | 1 | 6,800.00 |
| 9.1.4 | 商品货架 | 100cm | 个 | 15 | 14,250.00 |
| 9.1.5 | 风幕柜 | 120cm\*80cm\*180cm | 个 | 1 | 12,300.00 |
| 9.1.6 | 冰箱 | 120cm\*70cm\*120cm | 个 | 1 | 9,500.00 |
| 9.1.7 | 条码电子秤 | 量程:6kg/15kg/30kg精度:1g/2g/5g/10g主要功能:称重/计价/累计/打印等蓄电方式:不含电池，连接电源使用 | 个 | 1 | 7,500.00 |
| 9.1.8 | 监控设备 | 硬盘录像机1-摄像机6-线材200M-显示器1 | 套 | 1 | 13,860.00 |
| 9.1.9 | 电子屏幕 | 定制，室外防水高亮单红色 | 个 | 1 | 8,800.00 |
| 9.2 | 牌匾安装工程 |  | 项 | 1 | 70,783.66 |
| **二** | **商贸流通企业转型升级项目** |  |  |  |  |
| 1 | 欧曼6\*4 580马力牵引车 10t | 欧曼6\*4 580马力牵引车 10t | 辆 | 1 | 461,404.89 |
| 2 | 欧曼6\*4 490马力牵引车 13t | 欧曼6\*4 490马力牵引车 13t | 辆 | 1 | 394,788.48 |
| 3 | 欧航4\*2 6.8米冷藏车 8t | 欧航4\*2 6.8米冷藏车 8t | 辆 | 1 | 219,114.69 |
| 4 | 欧曼星翼pro 10t | 欧曼星翼pro 10t | 辆 | 1 | 461,571.24 |
| 5 | 45英寸3轴骨架车 | CSQ9408TJZ | 辆 | 1 | 92,973.80 |
| 6 | 45英寸3轴集装箱运输半挂车 | ZCZ9401TJZHJG | 辆 | 1 | 92,105.00 |
| 7 | 冷藏箱 | 13.7米陆运机口 | 个 | 2 | 206,000.00 |
| 8 | 冷藏箱 | 9.6米中集国道箱 | 个 | 1 | 89,000.00 |
| 9 | 冷藏箱 | 6.8米中集国道箱 | 个 | 1 | 67,500.00 |
| 10 | 制冷机 | 开利7300大凤凰 | 个 | 2 | 284,000.00 |
| 11 | 制冷机 | 上海松芝挂式分体制冷机(9.6m用) | 个 | 1 | 38,000.00 |
| 12 | 制冷机 | 上海松芝挂式分体制冷机(6.8m用) | 个 | 1 | 36,000.00 |
| 13 | 冷藏箱 | 6.8m\9.6mT型通风槽（单车厢用） | 个 | 2 | 22,000.00 |
| 14 | 标准型手动搬运车/地牛 | PLD0403 | 辆 | 2 | 27,420.00 |
| 15 | 地拍子 |  | 个 | 50 |  |
| 16 | 牌匾安装工程 |  | 项 | 1 | 63,057.72 |
| **三** | **培育农产品企业产业化运营项目** |  |  |  |  |
| 1 | 松子加工设备 |  | 套 | 1 | 405,000.00 |
| 2 | 玉米生产设备 |  | 套 | 1 | 1,208,000.00 |
| 3 | 土豆片茄子片豆角丝加工设备 |  | 套 | 1 | 2,398,000.00 |
| 4 | 山野菜加工流水线设备 |  | 套 | 1 | 2,303,950.00 |
| 合计 | |  |  |  | **10,669,950.95** |